ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| Programa: 0469 - APLICAÇÕES NUCLEARES NA ÁREA MÉDICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Contribuir para o atendimento da demanda nacional de produtos e técnicas nucleares para diagnóstico e tratamento terapêutico |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Hospitais, clínicas, laboratórios, centros de pesquisas e os pacientes que necessitam de tratamentos e serviços de medicina nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PACIENTE ATENDIDO COM PRODUTOS E TÉCNICAS NUCLEARES |  |  | Paciente por ano | 1.400.000,0 | 1/1/1999 | 2.500.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 27.827.110 | 15.795.848 | 5.443.475 | 49.066.433 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 27.827.110 | 15.795.848 | 5.443.475 | 49.066.433 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.1405 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS E RADIOFÁRMACOS |  | R$ | 2.428.355 | 950.000 | 4.721.657 | 8.100.012 |
| instalacao ampliada | unidade |  | 4,2 | 3,0 | 6,6 | 13,8 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.428.355 | 900.000 | 4.721.657 | 8.050.012 |
|  | Meta Física |  | 4,2 | 2,0 | 5,6 | 11,8 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| P 24.1403 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE RADIOISÓTOPOS ESPECIAIS |  | R$ | 384.988 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade de processamento implantada | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 384.988 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.2479 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS PARA A ÁREA MÉDICA |  | R$ | 499.766 | 0 | 670.234 | 1.170.000 |
| produto desenvolvido | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 499.766 | 0 | 670.234 | 1.170.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
| A 24.2478 - PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS PARA A ÁREA MÉDICA |  | R$ | 24.514.001 | 14.845.848 | 51.584 | 39.411.433 |
| radioisotopo produzido | mci(milicurie) |  | 24.971.524,0 | 14.500.000,0 | 0,0 | 39.471.524,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 24.514.001 | 14.845.848 | 51.584 | 39.411.433 |
|  | Meta Física |  | 24.971.524,0 | 14.500.000,0 | 0,0 | 39.471.524,0 |
| Programa: 0466 - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS - GENOMA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Conservar recursos genéticos e desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MCT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE ACESSO A MATERIAL GENÉTICO CARACTERIZADO E CONSERVADO |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 160,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE EMPRESAS DE BASE BIOTECNOLÓGICA CRIADAS NO PAÍS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 130,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PRODUTOS E PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS GERADOS NO PAÍS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 130,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 111.498.822 | 86.171.383 | 215.149.305 | 412.819.510 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 111.498.822 | 81.171.383 | 200.149.305 | 392.819.510 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.4039 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE BIOTECNOLOGIA |  | R$ | 0 | 4.332.000 | 0 | 4.332.000 |
| profissional capacitado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.332.000 | 0 | 4.332.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 22.4416 - CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 8.271.340 | 5.375.000 | 12.834.743 | 26.481.083 |
| germoplasma avaliado | unidade |  | 12.000,0 | 8.092,0 | 19.322,0 | 39.414,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 372,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.271.340 | 5.375.000 | 12.584.743 | 26.231.083 |
|  | Meta Física |  | 12.000,0 | 8.092,0 | 18.950,0 | 39.042,0 |
| A 22.2153 - ENRIQUECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 9.658.895 | 5.400.000 | 9.834.748 | 24.893.643 |
| germoplasma conservado | unidade |  | 16.000,0 | 12.044,0 | 27.275,0 | 55.319,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.658.895 | 5.400.000 | 9.834.748 | 24.893.643 |
|  | Meta Física |  | 16.000,0 | 12.044,0 | 27.275,0 | 55.319,0 |
| P 22.1106 - ESTUDOS EM BIOTECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO |  | R$ | 2.218.647 | 2.000.000 | 6.125.035 | 10.343.682 |
| estudo realizado | unidade |  | 15,0 | 7,0 | 64,446 | 86,446 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,446 | 8,446 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.218.647 | 2.000.000 | 5.125.035 | 9.343.682 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 7,0 | 56,0 | 78,0 |
| N 24.9384 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PATENTEAMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DE RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 5.000.000 | 15.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 36,0 | 48,0 |
| A 36.4560 - FITOTERAPIA EM SAÚDE PÚBLICA |  | R$ | 1.316.242 | 1.000.000 | 4.794.758 | 7.111.000 |
| produto fitoterapico desenvolvido | unidade |  | 10,0 | 4,0 | 12,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.316.242 | 1.000.000 | 4.794.758 | 7.111.000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 4,0 | 12,0 | 26,0 |
| P 53.3674 - FOMENTO A CENTROS DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 933.996 | 856.181 | 5.748.823 | 7.539.000 |
| centro apoiado | unidade |  | 4,0 | 6,0 | 33,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 856.181 | 5.748.823 | 6.605.004 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 6,0 | 33,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 933.996 | 0 | 0 | 933.996 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 24.3455 - FOMENTO À CRIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BANCOS DE GERMOPLASMA E COLEÇÕES DE CULTURA |  | R$ | 699.038 | 864.840 | 18.982.532 | 20.546.410 |
| entidade atendida | unidade |  | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 699.038 | 864.840 | 18.982.532 | 20.546.410 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 |
| A 24.4155 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS E PROCESSOS TERAPÊUTICOS |  | R$ | 2.697.037 | 1.073.280 | 30.819.633 | 34.589.950 |
| projeto apoiado | unidade |  | 5,0 | 6,0 | 61,0 | 72,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.697.037 | 1.073.280 | 30.819.633 | 34.589.950 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 6,0 | 61,0 | 72,0 |
| A 24.4189 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO PARA A CONSERVAÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE |  | R$ | 4.156.857 | 2.011.838 | 38.616.489 | 44.785.184 |
| projeto apoiado | unidade |  | 47,0 | 22,0 | 368,0 | 437,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.156.857 | 2.011.838 | 38.616.489 | 44.785.184 |
|  | Meta Física |  | 47,0 | 22,0 | 368,0 | 437,0 |
| A 24.2323 - FOMENTO À PESQUISA NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA |  | R$ | 150.000 | 17.328.000 | 0 | 17.328.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 17.328.000 | 0 | 17.328.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.4439 - FOMENTO A PROJETOS COOPERATIVOS EM ESTUDOS DE GENS E VETORES DE EXPRESSÃO DE ORGANISMOS RELEVANTES PARA A AGRICULTURA, PECUÁRIA E SAÚDE |  | R$ | 6.177.470 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.177.470 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4438 - FOMENTO A PROJETOS ESTRATÉGICOS DE BIOTECNOLOGIA |  | R$ | 3.295.653 | 1.476.444 | 42.414.863 | 47.186.960 |
| projeto apoiado | unidade |  | 18,0 | 7,0 | 307,0 | 332,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.295.653 | 1.476.444 | 42.264.863 | 47.036.960 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 7,0 | 306,0 | 331,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 24.4169 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O AGRONEGÓCIO |  | R$ | 1.574.838 | 1.241.000 | 24.477.681 | 27.293.519 |
| projeto apoiado | unidade |  | 7,0 | 6,0 | 19,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.574.838 | 1.241.000 | 24.477.681 | 27.293.519 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 6,0 | 19,0 | 32,0 |
| P 24.1261 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE MAPEAMENTO GENÉTICO - GENOMA |  | R$ | 22.271.858 | 15.356.470 | 0 | 37.628.328 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.271.858 | 15.356.470 | 0 | 37.628.328 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 |
| P 24.5647 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE BIOTECNOLOGIA |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 24.1255 - IMPLANTAÇÃO DE REDE NACIONAL DE BIOINFORMÁTICA |  | R$ | 13.687.236 | 2.500.000 | 0 | 16.187.236 |
| laboratorio implantado | unidade |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.687.236 | 2.500.000 | 0 | 16.187.236 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| P 24.1259 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO NACIONAL DE BIOLOGIA MOLECULAR |  | R$ | 3.627.500 | 3.152.500 | 0 | 6.780.000 |
| laboratorio implantado | % de execução física |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.627.500 | 3.152.500 | 0 | 6.780.000 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 |
| A 24.4523 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA |  | R$ | 0 | 904.230 | 0 | 904.230 |
| parecer emitido | unidade |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 904.230 | 0 | 904.230 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| A 22.2455 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE GENES PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA |  | R$ | 13.908.226 | 1.990.000 | 0 | 15.898.226 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.908.226 | 1.990.000 | 0 | 15.898.226 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 22.2006 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E AMBIENTAL |  | R$ | 16.044.063 | 14.309.600 | 0 | 30.353.663 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 15,0 | 8,0 | 49,0 | 72,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.044.063 | 14.309.600 | 0 | 30.353.663 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 8,0 | 49,0 | 72,0 |
| A 24.4545 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM GENES PARA A AGROPECUÁRIA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 24.3465 - REGULAMENTAÇÃO DA BIOSSEGURANÇA DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS |  | R$ | 809.926 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 809.926 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0460 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e qualificação de pesquisadores |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DA PRODUTIVIDADE RELATIVA DOS BOLSISTAS DE PESQUISA DO CNPQ |  |  | Índice numérico | 130,0 | 1/1/1998 | 130,0 |
| TAXA DE PESQUISADORES DOUTORES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO |  |  | 1/1.000.000 | 119,0 | 1/1/1998 | 127,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 820.164.472 | 427.910.942 | 575.812.106 | 1.823.887.520 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 820.164.472 | 427.910.942 | 575.812.106 | 1.823.887.520 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.4204 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÍMULO À PESQUISA |  | R$ | 251.573.091 | 135.650.942 | 162.346.035 | 549.570.068 |
| bolsa concedida | unidade |  | 21.900,0 | 10.997,0 | 11.572,0 | 44.469,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 251.573.091 | 135.650.942 | 162.346.035 | 549.570.068 |
|  | Meta Física |  | 21.900,0 | 10.997,0 | 11.572,0 | 44.469,0 |
| A 24.4205 - CONCESSÃO DE BOLSA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESQUISADORES |  | R$ | 460.099.895 | 225.832.662 | 326.844.356 | 1.012.776.913 |
| bolsa concedida | unidade |  | 27.700,0 | 15.700,0 | 26.760,0 | 70.160,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 460.099.895 | 225.832.662 | 326.844.356 | 1.012.776.913 |
|  | Meta Física |  | 27.700,0 | 15.700,0 | 26.760,0 | 70.160,0 |
| A 24.4206 - CONCESSÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO À PESQUISA |  | R$ | 108.491.486 | 56.427.338 | 86.621.715 | 251.540.539 |
| bolsa concedida | unidade |  | 37.263,0 | 19.264,0 | 29.181,0 | 85.708,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 108.491.486 | 56.427.338 | 86.621.715 | 251.540.539 |
|  | Meta Física |  | 37.263,0 | 19.264,0 | 29.181,0 | 85.708,0 |
| A 24.4463 - SISTEMAS DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |  | R$ | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Programa: 0468 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A GESTÃO DE ECOSSISTEMAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Desenvolver, divulgar e utilizar o conhecimento científico e tecnológico para o gerenciamento racional dos ecossistemas brasileiros e de sua biodiversidade |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Comunidade científica e tomadores de decisão públicos e privados |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| COLEÇÕES DE BIODIVERSIDADE PRESERVADAS |  |  | Unidade | 18,0 | 23/2/2000 | 22,0 |
| GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS |  |  | Unidade | 230,0 | 1/6/1999 | 1.150,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE MODELOS DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 23/2/2000 | 200,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 23.577.794 | 30.466.165 | 93.836.852 | 147.880.811 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 23.577.794 | 30.466.165 | 62.549.754 | 116.593.713 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 31.287.098 | 31.287.098 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 53.3672 - CONSOLIDAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA E NÚCLEOS DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA |  | R$ | 1.581.645 | 1.266.640 | 12.831.715 | 15.680.000 |
| centro apoiado | unidade |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 94,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 732.754 | 732.754 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 430.000 | 430000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 248.929 | 1.266.640 | 0 | 1.515.569 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 837.435 | 837.435 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 491.429 | 491429 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.332.716 | 0 | 6.101.525 | 7.434.241 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.238.572 | 4238572 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 0,0 | 58,0 | 69,0 |
| A 24.4209 - CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DISPONÍVEIS SOBRE OS ECOSSISTEMAS DA MATA ATLÂNTICA |  | R$ | 126.460 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 126.460 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4129 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE A DINÂMICA E A COMPOSIÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS |  | R$ | 2.669.519 | 3.343.534 | 1.904.937 | 7.917.990 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 28,0 | 24,0 | 84,0 | 136,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.904.937 | 1.904.937 |
|  | Meta Física |  | 16,0 | 0,0 | 84,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.669.519 | 3.343.534 | 0 | 6.013.053 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 24,0 | 0,0 | 36,0 |
| P 24.3464 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS, MODELOS E GEOINFORMAÇÃO PARA A GESTÃO AMBIENTAL |  | R$ | 108.796 | 224.996 | 208.485 | 542.277 |
| modelo desenvolvido | unidade |  | 0,75 | 2,0 | 3,75 | 6,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 108.796 | 224.996 | 208.485 | 542.277 |
|  | Meta Física |  | 0,75 | 2,0 | 3,75 | 6,5 |
| P 24.3459 - DESENVOLVIMENTO DE MODELOS E DE BASES DE DADOS GEORREFERENCIADOS E PARA GESTÃO AMBIENTAL |  | R$ | 464.536 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| modelo desenvolvido | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 464.536 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4134 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE FRAGMENTAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA |  | R$ | 130.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 130.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4137 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA REGIÃO DO TRÓPICO ÚMIDO |  | R$ | 1.867.116 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.867.116 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.4143 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES E DE CONHECIMENTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SOBRE A AMAZÔNIA - INPA |  | R$ | 1.142.563 | 1.337.000 | 134.886 | 2.614.449 |
| evento realizado | unidade |  | 116,0 | 100,0 | 186,0 | 402,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 134.886 | 134.886 |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 0,0 | 186,0 | 273,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.142.563 | 1.337.000 | 0 | 2.479.563 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 100,0 | 0,0 | 129,0 |
| A 24.4145 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA - MPEG |  | R$ | 1.026.944 | 534.009 | 813.052 | 2.374.005 |
| evento realizado | unidade |  | 36,0 | 4,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 813.052 | 813.052 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.026.944 | 534.009 | 0 | 1.560.953 |
|  | Meta Física |  | 32,0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 |
| P 53.3673 - ESTUDOS NOS SETORES DE ENERGIA E AQUAVIÁRIO - REDE AMAZÔNICA DE CENTRO DE EXCELÊNCIA |  | R$ | 180.000 | 330.000 | 1.890.000 | 2.400.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 24,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 89.299 | 89.299 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 72.000 | 72000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 180.000 | 0 | 900.701 | 1.080.701 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 828.000 | 828000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 |
| A 24.4157 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO SOBRE A COMPOSIÇÃO E A DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS BRASILEIROS |  | R$ | 3.275.393 | 2.857.620 | 8.156.062 | 14.289.075 |
| projeto apoiado | unidade |  | 44,0 | 20,0 | 57,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.275.393 | 2.857.620 | 8.156.062 | 14.289.075 |
|  | Meta Física |  | 44,0 | 20,0 | 57,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.4188 - FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL - MAMIRAUÁ-OS |  | R$ | 3.456.000 | 1.746.000 | 2.800.268 | 8.002.268 |
| pesquisa realizada | unidade |  | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.800.268 | 2.800.268 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.456.000 | 1.746.000 | 0 | 5.202.000 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
| A 24.4134 - FOMENTO A PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE A MATA ATLÂNTICA |  | R$ | 315.074 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 315.074 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 24.3480 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS |  | R$ | 1.228.006 | 13.775.400 | 52.510.265 | 67.513.671 |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 27.283.168 | 27.283.168 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.227.097 | 25227097 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.228.006 | 13.775.400 | 0 | 15.003.406 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
| A 24.4175 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO CIENTÍFICO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI |  | R$ | 701.472 | 361.639 | 548.909 | 1.612.020 |
| acervo preservado | unidade |  | 10,0 | 5,0 | 21,0 | 36,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 548.909 | 548.909 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 701.472 | 361.639 | 0 | 1.063.111 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 21,0 |
| A 24.4176 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AMAZÔNIA |  | R$ | 1.600.890 | 897.000 | 1.489.158 | 3.987.048 |
| relatorio produzido | unidade |  | 458,0 | 229,0 | 229,0 | 916,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.600.890 | 897.000 | 1.489.158 | 3.987.048 |
|  | Meta Física |  | 458,0 | 229,0 | 229,0 | 916,0 |
| A 24.4190 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOBRE A AMAZÔNIA BRASILEIRA |  | R$ | 2.799.206 | 1.892.327 | 2.549.115 | 7.240.648 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.549.115 | 2.549.115 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 0,0 | 31,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.799.206 | 1.892.327 | 0 | 4.691.533 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 10,0 |
| A 24.4547 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOBRE O ECOSSISTEMA DO CERRADO |  | R$ | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| pesquisa realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 24.4193 - PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ACERVOS CIENTÍFICOS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA |  | R$ | 734.012 | 1.900.000 | 0 | 2.634.012 |
| acervo preservado | unidade |  | 29,0 | 33,0 | 99,419 | 161,419 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 0,0 | 99,419 | 128,419 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 734.012 | 1.900.000 | 0 | 2.634.012 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| P 24.3482 - PROJETO PESQUISA DIRIGIDA DO PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS |  | R$ | 170.162 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 42,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 170.162 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0470 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Incrementar a competitividade das cadeias produtivas e dos complexos agroindustriais, com a introdução da Ciência e Tecnologia no setor de agronegócios |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Produtores e empresas do setor |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES ENVOLVIDOS COM O AGRONEGÓCIO |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 115,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 11.419.735 | 54.642.298 | 13.970.854 | 80.032.887 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 11.419.735 | 53.642.298 | 10.970.854 | 76.032.887 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 22.5607 - ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTROS DE TREINAMENTO PARA TÉCNICOS E PRODUTORES |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| instalação adaptada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 22.3991 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA PESQUISA AGROPECUÁRIA |  | R$ | 0 | 160.000 | 1.085.523 | 1.245.523 |
| estudo desenvolvido | unidade |  | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 160.000 | 1.085.523 | 1.245.523 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
| A 24.2093 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE AGRONEGÓCIO |  | R$ | 0 | 10.108.000 | 0 | 10.108.000 |
| profissional capacitado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.108.000 | 0 | 10.108.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.4043 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR DE AGRONEGÓCIO |  | R$ | 0 | 40.432.000 | 0 | 40.432.000 |
| projeto apoiado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 40.432.000 | 0 | 40.432.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.4180 - FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AGRONEGÓCIO |  | R$ | 8.753.098 | 2.942.298 | 8.885.331 | 20.580.727 |
| projeto apoiado | unidade |  | 117,0 | 42,0 | 126,0 | 285,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.743.282 | 2.942.298 | 8.885.331 | 18.570.911 |
|  | Meta Física |  | 117,0 | 42,0 | 126,0 | 285,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.009.816 | 0 | 0 | 2.009.816 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 24.9385 - INOVAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 |
| P 24.3484 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O AGRONEGÓCIO |  | R$ | 2.666.637 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| laboratório atendido | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 866.637 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.600.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0478 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Desenvolver a capacidade tecnológica do setor industrial e de serviços aeronáuticos |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Empresas e instituições de pesquisa do setor aeronáutico |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PROFISSIONAIS EM P&D E ENGENHARIA NÃO-ROTINEIRAS NAS EMPRESAS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 115,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 0 | 81.035.000 | 147.695.005 | 228.730.005 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 21.660.000 | 1.445.005 | 23.105.005 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 59.375.000 | 146.250.000 | 205.625.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2067 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR AERONÁUTICO |  | R$ | 0 | 4.332.000 | 0 | 4.332.000 |
| profissional capacitado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.332.000 | 0 | 4.332.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 24.9388 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS AERONÁUTICAS E SUA TRANSFERÊNCIA PARA O SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 0 | 59.375.000 | 146.250.000 | 205.625.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 59.375.000 | 146.250.000 | 205625000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| A 24.4146 - FOMENTO À ADEQUAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS AERONÁUTICAS PARA O SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 0 | 0 | 1.445.005 | 1.445.005 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.445.005 | 1.445.005 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 24.4053 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR AERONAÚTICO |  | R$ | 0 | 17.328.000 | 0 | 17.328.000 |
| projeto apoiado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 17.328.000 | 0 | 17.328.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| Programa: 0462 - CLIMATOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar a antecedência e a confiabilidade das previsões de tempo e clima, protegendo a sociedade, o meio ambiente e os setores produtivos |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Órgãos setoriais de meteorologia, produtores rurais, pesquisadores, agentes econômicos dos setores de turismo, de transportes, de geração e produção de energia elétrica e defesa civil |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PREVISÃO NUMÉRICA DE TEMPO GLOBAL - RESOLUÇÃO ESPACIAL DA PREVISÃO |  |  | km | 200,0 | 1/12/1998 | 60,0 |
| PREVISÃO NUMÉRICA DE TEMPO REGIONAL - RESOLUÇÃO ESPACIAL DA PREVISÃO |  |  | km | 40,0 | 1/12/1998 | 15,0 |
| TAXA DE ACERTO DA PREVISÃO DA TENDÊNCIA CLIMÁTICA SAZONAL - REGIÃO AMAZÔNICA, NORTE DO NORDESTE E SUL |  |  | Percentagem | 70,0 | 1/12/1998 | 80,0 |
| TAXA DE ACERTO DA PREVISÃO DA TENDÊNCIA CLIMÁTICA SAZONAL - REGIÃO SUDESTE, SUL DO NORDESTE E SUL DO CENTRO-OESTE |  |  | Percentagem | 40,0 | 1/12/1998 | 60,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 154.716.366 | 138.266.065 | 223.031.511 | 516.013.942 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 154.716.366 | 134.286.065 | 209.511.511 | 498.513.942 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 3.980.000 | 13.520.000 | 17.500.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.3486 - APOIO À MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA |  | R$ | 22.576.023 | 41.256.327 | 12.386.191 | 76.218.541 |
| entidade apoiada | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.576.023 | 41.256.327 | 6.786.191 | 70.618.541 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.600.000 | 5600000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| A 24.2209 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS - CT- HIDRO |  | R$ | 5.371.073 | 5.080.285 | 0 | 10.451.358 |
| profissional capacitado | unidade |  | 420,0 | 407,0 | 0,0 | 827,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.371.073 | 5.080.285 | 0 | 10.451.358 |
|  | Meta Física |  | 420,0 | 407,0 | 0,0 | 827,0 |
| A 32.2395 - CONSISTÊNCIA DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS |  | R$ | 940.996 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| informação produzida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 940.996 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4135 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE O CLIMA E OS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DOS ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS (LBA) |  | R$ | 194.240 | 1.362.000 | 0 | 1.556.240 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 194.240 | 1.362.000 | 0 | 1.556.240 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
| N 24.9375 - ESTÍMULO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METEOROLOGIA PELO SETOR PRIVADO |  | R$ | 0 | 3.980.000 | 7.920.000 | 11.900.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.980.000 | 7.920.000 | 11900000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 14,0 |
| A 24.2223 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS - CT- HIDRO |  | R$ | 15.222.818 | 23.244.947 | 0 | 38.467.765 |
| projeto apoiado | unidade |  | 116,0 | 35,0 | 0,0 | 151,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.222.818 | 23.244.947 | 0 | 38.467.765 |
|  | Meta Física |  | 116,0 | 35,0 | 0,0 | 151,0 |
| P 24.1253 - IMPLANTAÇÃO DA ANAMET - AGÊNCIA NACIONAL DE METEOROLOGIA |  | R$ | 290.000 | 2.000.000 | 0 | 2.290.000 |
| agencia implantada | % de execução física |  | 5,0 | 35,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 290.000 | 2.000.000 | 0 | 2.290.000 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 35,0 | 0,0 | 40,0 |
| P 22.3989 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS METEOROLÓGICOS |  | R$ | 5.541.765 | 1.580.000 | 31.451.965 | 38.573.730 |
| estacao implantada | unidade |  | 65,0 | 32,0 | 308,0 | 405,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.127.626 | 4.127.626 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.541.765 | 1.580.000 | 4.454.865 | 11.576.630 |
|  | Meta Física |  | 65,0 | 32,0 | 2,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 14.152.987 | 14.152.987 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.127.633 | 4.127.633 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.371.920 | 3.371.920 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.216.934 | 1.216.934 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 |
| P 22.3656 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRECISÃO |  | R$ | 3.192.713 | 930.000 | 6.025.481 | 10.148.194 |
| laboratorio implantado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.476.719 | 1.476.719 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.192.713 | 930.000 | 0 | 4.122.713 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.516.254 | 1.516.254 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.516.254 | 1.516.254 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.516.254 | 1.516.254 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 22.3657 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MANUTENÇÃO |  | R$ | 1.783.605 | 620.000 | 2.970.704 | 5.374.309 |
| oficina implantada | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 687.535 | 687.535 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.783.605 | 620.000 | 0 | 2.403.605 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 702.156 | 702.156 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 438.978 | 438.978 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 798.135 | 798.135 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 343.900 | 343.900 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 22.3658 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS METEOROLÓGICOS |  | R$ | 3.788.419 | 1.180.000 | 6.001.662 | 10.970.081 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 28,0 | 14,0 | 58,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.788.419 | 1.180.000 | 6.001.662 | 10.970.081 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 14,0 | 58,0 | 100,0 |
| P 24.3476 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESTADUAIS DE MONITORAMENTO DE TEMPO, CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 4.156.340 | 2.295.000 | 39.307.104 | 45.758.444 |
| centro apoiado | unidade |  | 21,0 | 19,0 | 38,0 | 78,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.156.340 | 2.295.000 | 39.307.104 | 45.758.444 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 19,0 | 38,0 | 78,0 |
| A 52.4633 - METEOROLOGIA AEROESPACIAL |  | R$ | 0 | 0 | 828.644 | 828.644 |
| serviço prestado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 144,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 828.644 | 828.644 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 144,0 |
| A 52.4432 - METEOROLOGIA MARÍTIMA |  | R$ | 163.898 | 140.000 | 1.304.074 | 1.607.972 |
| informacao meteorologica divulgada | unidade |  | 4.236,0 | 5.800,0 | 13.164,0 | 23.200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 163.898 | 140.000 | 1.304.074 | 1.607.972 |
|  | Meta Física |  | 4.236,0 | 5.800,0 | 13.164,0 | 23.200,0 |
| P 24.3485 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE OBSERVAÇÃO METEOROLÓGICA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento instalado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 22.2160 - OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS |  | R$ | 22.261.069 | 19.008.005 | 0 | 41.269.074 |
| centro/estacao mantida | unidade |  | 796,0 | 400,0 | 1.200,0 | 2.396,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 45,0 | 0,0 | 135,0 | 180,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.261.069 | 19.008.005 | 0 | 41.269.074 |
|  | Meta Física |  | 396,0 | 400,0 | 0,0 | 796,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 93,0 | 0,0 | 279,0 | 372,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 53,0 | 0,0 | 159,0 | 212,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 142,0 | 0,0 | 426,0 | 568,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 67,0 | 0,0 | 201,0 | 268,0 |
| A 32.2394 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA |  | R$ | 13.247.240 | 6.935.000 | 6.618.704 | 26.800.944 |
| medicao realizada | unidade |  | Não Apurado | 69.500,0 | Não Apurado | 276.506,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.247.240 | 6.935.000 | 6.618.704 | 26.800.944 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 69.500,0 | Não Apurado | 276.506,0 |
| A 24.4179 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE CLIMA, TEMPO, MICROMETEOROLOGIA, INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA E METEOROLOGIA MARINHA |  | R$ | 731.117 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 731.117 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4184 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÕES EM PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS - CPTEC |  | R$ | 14.044.969 | 6.868.341 | 59.649.061 | 80.562.371 |
| informacao gerada | terabyte |  | 27,65 | 41,0 | 68,3 | 136,95 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.044.969 | 6.868.341 | 59.649.061 | 80.562.371 |
|  | Meta Física |  | 27,65 | 41,0 | 68,3 | 136,95 |
| A 22.2161 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS E CLIMATOLÓGICAS |  | R$ | 3.195.980 | 1.676.160 | 2.791.039 | 7.663.179 |
| boletim emitido | unidade |  | 446.058,615 | 432.406,0 | 1.081.415,0 | 1.959.879,615 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.195.980 | 1.676.160 | 2.791.039 | 7.663.179 |
|  | Meta Física |  | 446.058,615 | 432.406,0 | 1.081.415,0 | 1.959.879,615 |
| A 24.2025 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS |  | R$ | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| informacao gerada | terabyte |  | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
| A 32.2378 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS E HIDROENERGÉTICAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 38.014.101 | 20.000.000 | 45.776.882 | 103.790.983 |
| informacao produzida | unidade |  | Não Apurado | 1.900.150,0 | Não Apurado | 8.906.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 38.014.101 | 20.000.000 | 45.776.882 | 103.790.983 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1.900.150,0 | Não Apurado | 8.906.000,0 |
| Programa: 0477 - DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Responder aos desafios das barreiras técnicas ao comércio internacional, decorrentes da crescente sofisticação do mercado e das exigências de certificação de qualidade |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setor produtivo e instituições prestadoras de serviços |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO DE SISTEMAS E PRODUTOS CERTIFICADOS |  |  | Unidade | 8.600,0 | 1/12/1998 | 23.220,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 6.930.302 | 7.778.914 | 47.699.185 | 62.408.401 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 6.930.302 | 7.778.914 | 42.699.185 | 57.408.401 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2241 - APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE CARACTERIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ANÁLISE DE FALHAS DE PRODUTOS DE HARDWARE E SOFTWARE |  | R$ | 0 | 137.262 | 0 | 137.262 |
| produto certificado | unidade |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 137.262 | 0 | 137.262 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| P 24.3461 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE GESTÃO PARA A COMPETITIVIDADE (PADCT) |  | R$ | 307.943 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 307.943 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4140 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL |  | R$ | 2.631.617 | 2.967.150 | 44.365.302 | 49.964.069 |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 17,0 | 28,0 | 268,66 | 313,66 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.631.617 | 2.967.150 | 37.356.581 | 42.955.348 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5000000 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 28,0 | 253,96 | 298,96 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.008.721 | 2.008.721 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 14,7 |
| A 24.4144 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 2.005.937 | 3.016.814 | 217.985 | 5.240.736 |
| vortal desenvolvido | unidade |  | 320,0 | 7,0 | 1,0 | 328,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.005.937 | 3.016.814 | 217.985 | 5.240.736 |
|  | Meta Física |  | 320,0 | 7,0 | 1,0 | 328,0 |
| P 24.3468 - ESTUDOS DE IMPACTO DA TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA NA COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO (PADCT) |  | R$ | 163.880 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 163.880 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.3473 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (PADCT) |  | R$ | 578.219 | 473.000 | 2.813.928 | 3.865.147 |
| projeto apoiado | unidade |  | 9,0 | 2,0 | 11,0 | 22,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 578.219 | 473.000 | 2.813.928 | 3.865.147 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 2,0 | 11,0 | 22,0 |
| A 24.2467 - MANUTENÇÃO DA QUALIDADE METROLÓGICA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES |  | R$ | 1.104.220 | 1.130.000 | 206.043 | 2.440.263 |
| instalacao atendida | unidade |  | 705,0 | 705,0 | 2.389,28 | 3.799,28 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.104.220 | 1.130.000 | 206.043 | 2.440.263 |
|  | Meta Física |  | 705,0 | 705,0 | 2.389,28 | 3.799,28 |
| A 24.2291 - METROLOGIA DE TEMPO E FREQUÊNCIA, GRAVIMETRIA E ORIENTAÇÃO MAGNÉTICA |  | R$ | 0 | 24.688 | 0 | 24.688 |
| calibracao realizada | unidade |  | 67,0 | 40,0 | 0,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 24.688 | 0 | 24.688 |
|  | Meta Física |  | 67,0 | 40,0 | 0,0 | 107,0 |
| P 24.1341 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA NO ÂMBITO DA ALCA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| evento realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2470 - REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - SIPRON |  | R$ | 673 | 30.000 | 95.927 | 126.600 |
| norma publicada | unidade |  | Não Apurado | 3,0 | Não Apurado | 15,66 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 673 | 30.000 | 95.927 | 126.600 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 3,0 | Não Apurado | 15,66 |
| P 24.3492 - UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA A COMPETITIVIDADE (PADCT) |  | R$ | 137.813 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| profissional capacitado | unidade |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 137.813 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0467 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA ÁREA NUCLEAR |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Gerar conhecimentos e desenvolver produtos e serviços, aplicáveis na saúde, no meio ambiente e no setor produtivo, utilizando tecnologia nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setor produtivo, comunidade científica, órgãos e instituições demandantes |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS NA ÁREA NUCLEAR |  |  | Unidade | 2,0 | 1/12/1999 | 24,0 |
| PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS NA ÁREA NUCLEAR |  |  | Unidade | 156,0 | 1/12/1999 | 180,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 29.946.614 | 13.573.473 | 19.390.797 | 62.910.884 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 29.946.614 | 13.573.473 | 19.390.797 | 62.910.884 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2474 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA NUCLEAR |  | R$ | 518.654 | 250.000 | 426.846 | 1.195.500 |
| profissional capacitado | unidade |  | 479,0 | 600,0 | 0,0 | 1.079,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 518.654 | 250.000 | 426.846 | 1.195.500 |
|  | Meta Física |  | 479,0 | 600,0 | 0,0 | 1.079,0 |
| A 24.2472 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL NA ÁREA NUCLEAR |  | R$ | 280.813 | 179.191 | 169.603 | 629.607 |
| projeto de cooperacao mantido | unidade |  | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 280.813 | 179.191 | 169.603 | 629.607 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 32,0 |
| A 24.2476 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE REATORES E CICLO DO COMBUSTÍVEL |  | R$ | 5.562.225 | 2.800.000 | 3.637.775 | 12.000.000 |
| tecnologia desenvolvida | unidade |  | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.562.225 | 2.800.000 | 3.637.775 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
| A 24.2961 - DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA ÁREA NUCLEAR E CORRELATAS |  | R$ | 0 | 2.400.000 | 1.977.817 | 4.377.817 |
| produto/servico ofertado | unidade |  | 0,0 | 168,0 | 306,0 | 474,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.400.000 | 1.977.817 | 4.377.817 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 168,0 | 306,0 | 474,0 |
| A 24.2475 - DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS NA ÁREA NUCLEAR E CORRELATAS |  | R$ | 2.163.907 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| produto fornecido | unidade |  | 96,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.163.907 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 96,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2481 - DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA NUCLEAR E CORRELATAS |  | R$ | 2.058.276 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| serviço fornecido | unidade |  | 219,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.058.276 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 219,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2463 - FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR |  | R$ | 2.026.011 | 1.100.000 | 1.929.589 | 5.055.600 |
| projeto concluido | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.026.011 | 1.100.000 | 1.929.589 | 5.055.600 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
| P 24.1404 - IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS DE PESQUISA NOS INSTITUTOS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN |  | R$ | 3.393.497 | 750.000 | 1.996.503 | 6.140.000 |
| instalacao implantada | unidade |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.253.497 | 750.000 | 1.996.503 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 1,0 |
| A 24.2473 - MANUTENÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DOS INSTITUTOS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN |  | R$ | 2.835.418 | 1.114.122 | 874.587 | 4.824.127 |
| instalacao mantida | unidade |  | 19,0 | 11,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.735.418 | 1.114.122 | 874.587 | 4.724.127 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 11,0 | 15,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 24.1146 - MODERNIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO |  | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| biblioteca modernizada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 24.2477 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REATORES DE PESQUISA |  | R$ | 2.993.819 | 1.500.000 | 2.156.181 | 6.650.000 |
| reator mantido | unidade |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.993.819 | 1.500.000 | 2.156.181 | 6.650.000 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| A 24.2480 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS NUCLEAR E CORRELATAS |  | R$ | 4.785.624 | 2.184.160 | 4.996.266 | 11.966.050 |
| pesquisa realizada | unidade |  | 52,0 | 100,0 | 0,0 | 152,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.785.624 | 2.184.160 | 4.996.266 | 11.966.050 |
|  | Meta Física |  | 52,0 | 100,0 | 0,0 | 152,0 |
| A 24.2492 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NA ÁREA NUCLEAR E AFINS |  | R$ | 3.328.370 | 1.196.000 | 1.225.630 | 5.750.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 10.008,0 | 10,0 | 29.982,0 | 40.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.328.370 | 1.196.000 | 1.225.630 | 5.750.000 |
|  | Meta Física |  | 10.008,0 | 10,0 | 29.982,0 | 40.000,0 |
| Programa: 0461 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar e ajustar a base técnico-científica do País às necessidades do mercado de conhecimento e de serviços em ciência e tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Instituições de P&D e Pesquisadores |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MCT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE RELATIVA DOS PESQUISADORES APOIADOS PELO CNPQ |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 130,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 302.362.292 | 315.598.527 | 235.929.558 | 853.890.377 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 302.362.292 | 315.598.527 | 230.561.558 | 848.522.377 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.368.000 | 5.368.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.4148 - APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS |  | R$ | 1.199.199 | 1.500.000 | 163.279 | 2.862.478 |
| evento apoiado | unidade |  | 59,0 | 20,0 | 58,0 | 137,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.199.199 | 1.500.000 | 163.279 | 2.862.478 |
|  | Meta Física |  | 59,0 | 20,0 | 58,0 | 137,0 |
| P 24.3450 - APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX |  | R$ | 39.043.271 | 15.859.093 | 25.556.494 | 80.458.858 |
| nucleo apoiado | unidade |  | 412,0 | 129,0 | 331,0 | 872,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 39.043.271 | 15.859.093 | 25.556.494 | 80.458.858 |
|  | Meta Física |  | 412,0 | 129,0 | 331,0 | 872,0 |
| A 24.4208 - CONSOLIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA |  | R$ | 3.512.198 | 336.375 | 6.101.553 | 9.950.126 |
| informacao acessada | unidade |  | 240.000,0 | 119.931,0 | 450.069,0 | 810.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.512.198 | 336.375 | 6.101.553 | 9.950.126 |
|  | Meta Física |  | 240.000,0 | 119.931,0 | 450.069,0 | 810.000,0 |
| A 24.4122 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA NO CAMPO DA MATEMÁTICA - IMPA-OS |  | R$ | 6.496.984 | 5.543.569 | 3.702.559 | 15.743.112 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 215,0 | 148,0 | 212,0 | 575,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.496.984 | 5.543.569 | 3.702.559 | 15.743.112 |
|  | Meta Física |  | 215,0 | 148,0 | 212,0 | 575,0 |
| A 24.4123 - DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO EM FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL |  | R$ | 8.562.991 | 4.216.185 | 7.215.269 | 19.994.445 |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.562.991 | 4.216.185 | 7.215.269 | 19.994.445 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 32,0 |
| A 24.4124 - DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTOS EM ASTRONOMIA E GEOFÍSICA |  | R$ | 3.695.882 | 1.904.390 | 3.303.456 | 8.903.728 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 25,0 | 10,0 | 5,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.695.882 | 1.904.390 | 3.303.456 | 8.903.728 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 10,0 | 5,0 | 40,0 |
| A 24.4125 - DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTOS EM CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, NATURAIS E DA TERRA NO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI |  | R$ | 2.485.244 | 1.296.726 | 1.969.475 | 5.751.445 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 31,0 | 10,0 | 79,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.485.244 | 1.296.726 | 1.969.475 | 5.751.445 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 10,0 | 79,0 | 120,0 |
| A 24.4126 - DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTOS NO CAMPO DA ASTROFÍSICA |  | R$ | 1.765.924 | 965.000 | 1.551.909 | 4.282.833 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 33,0 | 22,0 | 3,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.765.924 | 965.000 | 1.551.909 | 4.282.833 |
|  | Meta Física |  | 33,0 | 22,0 | 3,0 | 58,0 |
| A 24.4128 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA MINEROMETALÚRGICA E MATERIAIS AFINS |  | R$ | 5.515.824 | 3.000.000 | 4.347.978 | 12.863.802 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 31,0 | 17,0 | 18,0 | 66,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.515.824 | 3.000.000 | 4.347.978 | 12.863.802 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 17,0 | 18,0 | 66,0 |
| A 24.4132 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA |  | R$ | 771.838 | 458.800 | 750.575 | 1.981.213 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 28,0 | 20,0 | 32,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 771.838 | 458.800 | 750.575 | 1.981.213 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 20,0 | 32,0 | 80,0 |
| A 24.4139 - DESENVOLVIMENTO EM COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA E CIÊNCIAS APLICADAS |  | R$ | 5.286.704 | 3.050.082 | 5.013.790 | 13.350.576 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 20,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.286.704 | 3.050.082 | 5.013.790 | 13.350.576 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |
| A 24.4213 - DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL |  | R$ | 246.812 | 331.876 | 892.877 | 1.471.565 |
| titulo apoiado | unidade |  | 170,0 | 103,0 | 127,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 246.812 | 331.876 | 892.877 | 1.471.565 |
|  | Meta Física |  | 170,0 | 103,0 | 127,0 | 400,0 |
| P 24.3470 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA |  | R$ | 6.996.646 | 12.125.280 | 30.161.708 | 49.283.634 |
| centro construido | unidade |  | 49,0 | 1,0 | 30,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.996.646 | 0 | 30.161.708 | 37.158.354 |
|  | Meta Física |  | 49,0 | 0,0 | 30,0 | 79,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 12.125.280 | 0 | 12.125.280 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 24.4201 - FOMENTO A GRUPOS DE PESQUISA NOVOS E/OU EMERGENTES |  | R$ | 2.511.999 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.511.999 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4214 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS |  | R$ | 4.747.691 | 1.774.861 | 6.549.938 | 13.072.490 |
| projeto apoiado | unidade |  | 92,0 | 40,0 | 0,0 | 132,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.747.691 | 1.774.861 | 6.549.938 | 13.072.490 |
|  | Meta Física |  | 92,0 | 40,0 | 0,0 | 132,0 |
| A 24.4415 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR |  | R$ | 0 | 1.073.972 | 0 | 1.073.972 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.073.972 | 0 | 1.073.972 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| A 24.4215 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SETORES ESTRATÉGICOS |  | R$ | 16.246.136 | 0 | 8.653.962 | 24.900.098 |
| projeto apoiado | unidade |  | 235,0 | 0,0 | 15,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.546.136 | 0 | 8.343.962 | 22.890.098 |
|  | Meta Física |  | 234,0 | 0,0 | 15,0 | 249,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.700.000 | 0 | 300.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.4158 - FOMENTO À PESQUISA FUNDAMENTAL |  | R$ | 22.786.411 | 12.751.634 | 33.663.441 | 69.201.486 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1.339,0 | 100,0 | 263,0 | 1.702,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.786.411 | 12.751.634 | 33.663.441 | 69.201.486 |
|  | Meta Física |  | 1.339,0 | 100,0 | 263,0 | 1.702,0 |
| A 24.4160 - FOMENTO A PROJETOS COOPERATIVOS E MULTIDISCIPLINARES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REGIONAIS |  | R$ | 3.385.260 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 311,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.385.260 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 311,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4216 - FOMENTO A PROJETOS DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA |  | R$ | 2.285.294 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.285.294 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2095 - FOMENTO A PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - CT- INFRA |  | R$ | 74.108.338 | 159.725.441 | 0 | 233.833.779 |
| projeto apoiado | unidade |  | 83,0 | 150,0 | 0,0 | 233,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 74.108.338 | 159.725.441 | 0 | 233.833.779 |
|  | Meta Física |  | 83,0 | 150,0 | 0,0 | 233,0 |
| A 24.4163 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | R$ | 1.107.491 | 4.025.963 | 10.520.734 | 15.654.188 |
| projeto apoiado | unidade |  | 24,0 | 85,0 | 271,0 | 380,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.107.491 | 4.025.963 | 10.520.734 | 15.654.188 |
|  | Meta Física |  | 24,0 | 85,0 | 271,0 | 380,0 |
| P 24.5631 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE FORMAÇÃO PARA A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |  | R$ | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 24.5641 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS |  | R$ | 0 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 24.3107 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |  | R$ | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| P 24.1249 - IMPLANTAÇÃO DE INSTITUTOS DE PESQUISA DE PADRÃO INTERNACIONAL (INSTITUTOS DO MILLENIUM) |  | R$ | 27.471.238 | 28.414.937 | 0 | 55.886.175 |
| instituto implantado | unidade |  | 17,0 | 25,0 | 0,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 27.471.238 | 28.414.937 | 0 | 55.886.175 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 25,0 | 0,0 | 42,0 |
| P 24.5209 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM NANOTECNOLOGIA |  | R$ | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| centro implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| P 24.1257 - IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA XINGÓ |  | R$ | 1.612.193 | 3.000.169 | 0 | 4.612.362 |
| instituto implantado | % de execução física |  | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.612.193 | 3.000.169 | 0 | 4.612.362 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 35,0 |
| P 24.3481 - IMPLEMENTAÇÃO DA COMPONENTE CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PADCT |  | R$ | 12.844.597 | 5.396.686 | 12.986.272 | 31.227.555 |
| projeto apoiado | unidade |  | 200,0 | 73,0 | 190,0 | 463,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.844.597 | 5.396.686 | 12.986.272 | 31.227.555 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 73,0 | 190,0 | 463,0 |
| P 24.3490 - PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA CONSTRUÇÃO DE TELESCÓPIO - PROJETO SOAR |  | R$ | 1.482.227 | 362.033 | 6.659.974 | 8.504.234 |
| telescopio construido | % de execucao fisica |  | 38,0 | 10,0 | 52,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.482.227 | 362.033 | 1.291.974 | 3.136.234 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.368.000 | 5368000 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 10,0 | 52,0 | 100,0 |
| P 24.3489 - PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA CONSTRUÇÃO DOS TELESCÓPIOS - PROJETO GEMINI |  | R$ | 1.026.333 | 910.369 | 267.136 | 2.203.838 |
| telescopio construido | % de execucao fisica |  | 60,0 | 10,0 | 12,77 | 82,77 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.026.333 | 910.369 | 267.136 | 2.203.838 |
|  | Meta Física |  | 60,0 | 10,0 | 12,77 | 82,77 |
| A 24.4174 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM HISTÓRIA DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA |  | R$ | 1.276.289 | 951.000 | 878.958 | 3.106.247 |
| pesquisa publicada | unidade |  | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.276.289 | 951.000 | 878.958 | 3.106.247 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 26,0 |
| A 24.4192 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA FONTE DE LUZ SÍNCROTRON - ABATLUS-OS |  | R$ | 22.914.475 | 14.355.825 | 19.219.476 | 56.489.776 |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.914.475 | 14.355.825 | 19.219.476 | 56.489.776 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| A 24.4217 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA |  | R$ | 577.070 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| evento realizado | unidade |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 577.070 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 26.3173 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS |  | R$ | 1.206.354 | 1.060.680 | 1.526.195 | 3.793.229 |
| pesquisa publicada | unidade |  | Não Apurado | 80,0 | Não Apurado | 760,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.206.354 | 1.060.680 | 1.526.195 | 3.793.229 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 80,0 | Não Apurado | 760,0 |
| P 26.3080 - PRODUÇÃO E MELHORIA DA PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS |  | R$ | 19.193.379 | 23.807.581 | 10.772.550 | 53.773.510 |
| pesquisa publicada | unidade |  | 0,0 | 29.735,0 | 50.364,0 | 80.099,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.847.384 | 1.353.950 | 0 | 4.201.334 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.560,0 | 0,0 | 1.560,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.772.550 | 10.772.550 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50.364,0 | 50.364,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.220.365 | 1.214.089 | 0 | 3.434.454 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4.182,0 | 0,0 | 4.182,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 954.375 | 910.000 | 0 | 1.864.375 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 520,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.088.607 | 17.071.171 | 0 | 29.159.778 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 14.491,0 | 0,0 | 14.491,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.082.648 | 3.258.371 | 0 | 4.341.019 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 8.982,0 | 0,0 | 8.982,0 |
| P 24.5643 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PELA TV EDUCATIVA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Programa: 5006 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia de produtos e processos aplicáveis em saúde pública |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Unidades gestoras e executoras do SUS, instituições e profissionais de saúde e ciência e tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MCT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DA PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES NA ÁREA DA SAÚDE |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/1/1998 | 115,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 3.302.618 | 73.808.080 | 46.063.546 | 123.174.244 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 3.302.618 | 53.808.080 | 6.063.546 | 63.174.244 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.7496 - APOIO A GRUPOS DE PESQUISA EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS E EM DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| grupo de pesquisa apoiado | unidade |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4007 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE SAÚDE |  | R$ | 0 | 10.108.000 | 0 | 10.108.000 |
| profissional capacitado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.108.000 | 0 | 10.108.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.7497 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.7499 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE CAUSAS EXTERNAS DE MORBIMORTALIDADE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 24.9482 - FINANCIAMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL EM SAÚDE |  | R$ | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| A 24.2997 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR DE SAÚDE |  | R$ | 0 | 40.432.000 | 0 | 40.432.000 |
| projeto apoiado | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 40.432.000 | 0 | 40.432.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.2281 - FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS E HEMODERIVADOS |  | R$ | 507.614 | 603.720 | 0 | 1.111.334 |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 12,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 507.614 | 603.720 | 0 | 1.111.334 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 12,0 | 0,0 | 16,0 |
| A 24.6445 - FOMENTO À PESQUISA EM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS E NÃO-TRANSMISSÍVEIS |  | R$ | 459.443 | 359.250 | 0 | 818.693 |
| projeto apoiado | unidade |  | 18,0 | 13,0 | 0,0 | 31,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 459.443 | 359.250 | 0 | 818.693 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 13,0 | 0,0 | 31,0 |
| A 24.4200 - FOMENTO À PESQUISA EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS |  | R$ | 847.118 | 745.750 | 4.118.887 | 5.711.755 |
| projeto apoiado | unidade |  | 15,0 | 9,0 | 64,0 | 88,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 847.118 | 745.750 | 4.118.887 | 5.711.755 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 9,0 | 64,0 | 88,0 |
| A 24.4131 - FOMENTO À PESQUISA EM GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE |  | R$ | 204.261 | 242.500 | 438.448 | 885.209 |
| projeto apoiado | unidade |  | 8,0 | 8,0 | 22,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 204.261 | 242.500 | 438.448 | 885.209 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 8,0 | 22,0 | 38,0 |
| A 24.4133 - FOMENTO À PESQUISA EM MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS |  | R$ | 633.007 | 527.500 | 1.506.211 | 2.666.718 |
| projeto apoiado | unidade |  | 19,0 | 13,0 | 55,0 | 87,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 633.007 | 527.500 | 1.506.211 | 2.666.718 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 13,0 | 55,0 | 87,0 |
| A 24.2285 - FOMENTO A PROJETOS DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS |  | R$ | 353.277 | 489.360 | 0 | 842.637 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 353.277 | 489.360 | 0 | 842.637 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| A 24.4162 - FOMENTO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE |  | R$ | 40.310 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 40.310 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2287 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE |  | R$ | 257.588 | 300.000 | 0 | 557.588 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 257.588 | 300.000 | 0 | 557.588 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| Programa: 0473 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de ciência e tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MCT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 9.335.449 | 16.885.652 | 878.035 | 27.099.136 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 9.335.449 | 16.885.652 | 878.035 | 27.099.136 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.4203 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 364.674 | 194.000 | 303.591 | 862.265 |
| programa avaliado | unidade |  | 13,0 | 5,0 | 46,0 | 64,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 364.674 | 194.000 | 303.591 | 862.265 |
|  | Meta Física |  | 13,0 | 5,0 | 46,0 | 64,0 |
| P 24.3493 - AVALIAÇÃO E PROSPECÇÃO NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E SETORES ECONÔMICOS (PADCT) |  | R$ | 932.544 | 3.380.161 | 34.716 | 4.347.421 |
| estudo realizado | unidade |  | 2,0 | 4,0 | 18,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 932.544 | 3.380.161 | 34.716 | 4.347.421 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 4,0 | 18,0 | 24,0 |
| A 24.2495 - CONTROLE DE BENS SENSÍVEIS |  | R$ | 141.582 | 100.000 | 187.757 | 429.339 |
| fiscalizacao realizada | unidade |  | 261,0 | 400,0 | 1.027,0 | 1.688,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 141.582 | 100.000 | 187.757 | 429.339 |
|  | Meta Física |  | 261,0 | 400,0 | 1.027,0 | 1.688,0 |
| A 24.4417 - COORDENAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO PPA |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| programa monitorado | unidade |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| A 24.4121 - DESENVOLVIMENTO DE ANÁLISES QUALITATIVAS SOBRE A ESTRUTURA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 725.772 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| análise elaborada | unidade |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 725.772 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4475 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA |  | R$ | 0 | 1.940.000 | 0 | 1.940.000 |
| estudo desenvolvido | unidade |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.940.000 | 0 | 1.940.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| A 24.2201 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENTRE O BRASIL E OS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL |  | R$ | 2.653.717 | 3.459.548 | 0 | 6.113.265 |
| cooperacao mantida | unidade |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.653.717 | 3.459.548 | 0 | 6.113.265 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| P 24.1267 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA ENTRE BRASIL E CORÉIA |  | R$ | 1.201.190 | 1.500.000 | 0 | 2.701.190 |
| cooperacao desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.201.190 | 1.500.000 | 0 | 2.701.190 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 24.3466 - ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 337.011 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| plano elaborado | unidade |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 337.011 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.3474 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE INFORMAÇÃO SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 96.637 | 154.213 | 0 | 250.850 |
| estado atendido | unidade |  | 44,0 | 25,0 | 0,0 | 69,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 96.637 | 154.213 | 0 | 250.850 |
|  | Meta Física |  | 44,0 | 25,0 | 0,0 | 69,0 |
| A 24.4210 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS E ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 2.538.469 | 4.955.730 | 0 | 7.494.199 |
| programa monitorado | unidade |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.538.469 | 4.955.730 | 0 | 7.494.199 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 42,0 |
| A 24.4194 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INDICADORES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 343.853 | 202.000 | 351.971 | 897.824 |
| indicador desenvolvido | unidade |  | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 343.853 | 202.000 | 351.971 | 897.824 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
| Programa: 0463 - INOVAÇÃO PARA COMPETITIVIDADE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setor produtivo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS NO FATURAMENTO BRUTO MÉDIO DAS EMPRESAS |  |  | Percentagem | 38,0 | 1/12/1997 | 40,0 |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO EM ATIVIDADES DE P&D NO TOTAL DE EMPREGADOS DAS EMPRESAS |  |  | 1/1.000 | 15,6 | 1/12/1997 | 20,0 |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS EM P&D NO FATURAMENTO BRUTO DAS EMPRESAS |  |  | Percentagem | 1,0 | 1/12/1997 | 1,5 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 427.884.661 | 1.415.114.124 | 3.664.888.530 | 5.507.887.315 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 224.961.235 | 333.114.124 | 307.311.956 | 865.387.315 |
|  | Não Orçamentária |  | 202.923.426 | 1.186.000.000 | 3.663.576.574 | 5.052.500.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.3453 - CAPACITAÇÃO DE ASSESSORES E DIRIGENTES SINDICAIS PARA OS DESAFIOS DA GLOBALIZAÇÃO |  | R$ | 65.189 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| profissional capacitado | unidade |  | 85,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 65.189 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 85,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2187 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CT-ENERG |  | R$ | 8.988.824 | 14.281.367 | 0 | 23.270.191 |
| profissional capacitado | unidade |  | 390,0 | 600,0 | 77,0 | 1.067,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.988.824 | 14.281.367 | 0 | 23.270.191 |
|  | Meta Física |  | 390,0 | 600,0 | 77,0 | 1.067,0 |
| A 24.2193 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE TRANSPORTES TERRESTRES E HIDROVIÁRIOS |  | R$ | 0 | 1.584.539 | 0 | 1.584.539 |
| profissional capacitado | unidade |  | 0,0 | 55,0 | 52,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.584.539 | 0 | 1.584.539 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 55,0 | 52,0 | 107,0 |
| A 24.2115 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR MINERAL - CT- MINERAL |  | R$ | 526.364 | 644.160 | 0 | 1.170.524 |
| profissional capacitado | unidade |  | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 526.364 | 644.160 | 0 | 1.170.524 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 51,0 |
| A 24.4207 - CONCESSÃO DE BOLSA DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL |  | R$ | 78.173.735 | 28.216.796 | 111.278.667 | 217.669.198 |
| bolsa concedida | unidade |  | 5.642,0 | 1.700,0 | 658,0 | 8.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 78.173.735 | 28.216.796 | 46.778.667 | 153.169.198 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 64.500.000 | 64500000 |
|  | Meta Física |  | 5.642,0 | 1.700,0 | 658,0 | 8.000,0 |
| N 24.9376 - CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM EMPRESAS INDUSTRIAIS E AGROPECUÁRIAS (LEI Nº 8.661/93) |  | R$ | 202.923.426 | 790.000.000 | 2.067.076.574 | 3.060.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 66,0 | 111,0 | 245,0 | 422,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 202.923.426 | 790.000.000 | 2.067.076.574 | 3060000000 |
|  | Meta Física |  | 66,0 | 111,0 | 245,0 | 422,0 |
| P 24.5571 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL |  | R$ | 79.771 | 0 | 229 | 80.000 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 79.771 | 0 | 229 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.4140 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL |  | R$ | 3.253.584 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.353.584 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 900.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| E 24.0741 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS EM FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CT - VERDE AMARELO (LEI Nº 10.332/01) |  | R$ | 0 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| E 24.0745 - ESTÍMULO ÀS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL - CT - VERDE AMARELO (LEI Nº 10.332/01) |  | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 24.3469 - ESTUDOS E PROJETOS SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS NO EMPREGO E NA EDUCAÇÃO |  | R$ | 64.933 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 64.933 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 28.5661 - ESTUDOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE CALÇADOS |  | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| N 24.9379 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DAS EMPRESAS |  | R$ | 0 | 292.000.000 | 1.058.250.000 | 1.350.250.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 145,0 | 465,0 | 610,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 292.000.000 | 1.058.250.000 | 1350250000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 145,0 | 465,0 | 610,0 |
| E 28.0410 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 24.4147 - FOMENTO À CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA EM SETORES DE IMPACTO SOCIAL |  | R$ | 3.508.448 | 2.305.000 | 54.297.375 | 60.110.823 |
| projeto apoiado | unidade |  | 75,0 | 66,0 | 1.554,0 | 1.695,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.508.448 | 2.305.000 | 50.047.375 | 55.860.823 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.250.000 | 4250000 |
|  | Meta Física |  | 75,0 | 66,0 | 1.554,0 | 1.695,0 |
| A 24.4170 - FOMENTO À CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA EMPRESARIAL E DO TRABALHADOR |  | R$ | 2.699.394 | 7.521.000 | 76.285.333 | 86.505.727 |
| projeto apoiado | unidade |  | 37,0 | 17,0 | 608,0 | 662,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.699.394 | 7.521.000 | 60.985.333 | 71.205.727 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.300.000 | 15300000 |
|  | Meta Física |  | 37,0 | 17,0 | 608,0 | 662,0 |
| A 24.4150 - FOMENTO À FORMAÇÃO DE REDES COOPERATIVAS DE PESQUISA PARA AS EMPRESAS |  | R$ | 4.216.392 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 68,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.216.392 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 68,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4152 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS |  | R$ | 1.930.783 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 1.006,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.930.783 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1.006,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4196 - FOMENTO À INVESTIMENTOS DE CAPITAL DE RISCO EM EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA NO BRASIL - PROJETO INOVAR |  | R$ | 1.899.396 | 3.880.000 | 155.837.514 | 161.616.910 |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 25,0 | 1.000,0 | 1.029,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.899.396 | 3.880.000 | 89.837.514 | 95.616.910 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 66.000.000 | 66000000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 25,0 | 1.000,0 | 1.029,0 |
| A 24.2113 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (VERDE AMARELO) |  | R$ | 39.367.282 | 136.241.112 | 0 | 175.608.394 |
| projeto apoiado | unidade |  | 184,0 | 200,0 | 0,0 | 384,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 39.367.282 | 136.241.112 | 0 | 175.608.394 |
|  | Meta Física |  | 184,0 | 200,0 | 0,0 | 384,0 |
| A 24.4215 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SETORES ESTRATÉGICOS |  | R$ | 3.306.847 | 9.141.359 | 0 | 12.448.206 |
| projeto apoiado | unidade |  | 5,0 | 115,0 | 7,0 | 127,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.306.847 | 9.141.359 | 0 | 12.448.206 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 115,0 | 7,0 | 127,0 |
| A 24.2189 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CT-ENERG |  | R$ | 41.178.602 | 57.125.468 | 0 | 98.304.070 |
| projeto apoiado | unidade |  | 28,0 | 150,0 | 0,0 | 178,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 41.178.602 | 57.125.468 | 0 | 98.304.070 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 150,0 | 0,0 | 178,0 |
| A 24.2191 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR DE TRANSPORTES TERRESTRES E HIDROVIÁRIOS |  | R$ | 26.368 | 6.338.155 | 0 | 6.364.523 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 26.368 | 6.338.155 | 0 | 6.364.523 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| A 24.2119 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR MINERAL - CT- MINERAL |  | R$ | 1.758.164 | 2.576.640 | 0 | 4.334.804 |
| projeto apoiado | unidade |  | 25,0 | 7,0 | 0,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.758.164 | 2.576.640 | 0 | 4.334.804 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 7,0 | 0,0 | 32,0 |
| A 24.2097 - FORTALECIMENTO DA COMPETÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA INOVAÇÃO (VERDE AMARELO) |  | R$ | 18.138.140 | 34.061.528 | 0 | 52.199.668 |
| profissional capacitado | unidade |  | 2.500,0 | 1.000,0 | 0,0 | 3.500,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.138.140 | 34.061.528 | 0 | 52.199.668 |
|  | Meta Física |  | 2.500,0 | 1.000,0 | 0,0 | 3.500,0 |
| P 24.3479 - IMPLEMENTAÇÃO DA COMPONENTE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PADCT |  | R$ | 15.432.793 | 7.500.000 | 141.662.838 | 164.595.631 |
| projeto apoiado | unidade |  | 281,0 | 52,0 | 77,0 | 410,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.432.793 | 7.500.000 | 59.462.838 | 82.395.631 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 82.200.000 | 82200000 |
|  | Meta Física |  | 281,0 | 52,0 | 77,0 | 410,0 |
| P 24.3483 - LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE NACIONAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PADCT) |  | R$ | 297.026 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 297.026 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4218 - PROMOÇÃO DE PAINÉIS SETORIAIS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |  | R$ | 49.200 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| painel apoiado | unidade |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 49.200 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| E 24.0743 - SUBVENÇÃO ECONÔMICA A EMPRESAS QUE EXECUTAM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI) OU PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO (PDTA) - CT - VERDE AMARELO (LEI Nº 10.332/01) |  | R$ | 0 | 8.297.000 | 0 | 8.297.000 |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.297.000 | 0 | 8.297.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| Programa: 0475 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO DE INSTITUIÇÕES CAPACITADAS ENVOLVIDAS COM O TEMA MUDANÇAS CLIMÁTICAS |  |  | Unidade | 27,0 | 1/7/1999 | 49,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.710.524 | 842.250 | 3.798.971 | 6.351.745 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 1.710.524 | 842.250 | 3.798.971 | 6.351.745 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.3457 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE A VULNERABILIDADE E ADAPTAÇÃO AOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS |  | R$ | 717.441 | 316.500 | 1.635.049 | 2.668.990 |
| estudo realizado | unidade |  | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 717.441 | 316.500 | 1.635.049 | 2.668.990 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 |
| P 24.3953 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE MITIGAÇÃO DA MUDANÇA DO CLIMA |  | R$ | 0 | 159.250 | 89.044 | 248.294 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 159.250 | 89.044 | 248.294 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| P 24.1335 - DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE PROSPECÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS |  | R$ | 126.928 | 90.000 | 214.268 | 431.196 |
| modelo desenvolvido | % de execução física |  | 35,0 | 25,0 | 40,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 126.928 | 90.000 | 214.268 | 431.196 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 25,0 | 40,0 | 100,0 |
| P 24.3462 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO NACIONAL DE MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DECORRENTES DE EFEITO ESTUFA |  | R$ | 221.572 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| plano elaborado | % de execução física |  | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 221.572 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.3467 - ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO NACIONAL DE EMISSÕES ANTRÓPICAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA |  | R$ | 139.210 | 92.750 | 0 | 231.960 |
| inventario elaborado | % de execucao fisica |  | 48,0 | 25,0 | 27,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 139.210 | 92.750 | 0 | 231.960 |
|  | Meta Física |  | 48,0 | 25,0 | 27,0 | 100,0 |
| A 24.4165 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS, PRÁTICAS E PROCESSOS PARA REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA |  | R$ | 0 | 0 | 1.443.533 | 1.443.533 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.443.533 | 1.443.533 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
| P 24.3477 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA |  | R$ | 190.782 | 78.750 | 217.227 | 486.759 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 59,0 | 40,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 190.782 | 78.750 | 217.227 | 486.759 |
|  | Meta Física |  | 59,0 | 40,0 | 1,0 | 100,0 |
| P 24.1337 - IMPLANTAÇÃO DO MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO |  | R$ | 152.082 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| mecanismo implantado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 152.082 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4173 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O EFEITO ESTUFA |  | R$ | 162.509 | 105.000 | 199.850 | 467.359 |
| sistema mantido | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 162.509 | 105.000 | 199.850 | 467.359 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Programa: 0464 - NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Capacitar o país para desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Espacial Brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO ACUMULADA EM TECNOLOGIAS ESPACIAIS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 105,0 |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPACIAIS |  |  | Percentagem | 9,0 | 1/12/1999 | 19,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 171.151.036 | 121.766.726 | 214.351.192 | 507.268.954 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 170.672.480 | 115.766.726 | 197.671.192 | 484.110.398 |
|  | Investimento de Estatais |  | 478.556 | 0 | 1.680.000 | 2.158.556 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.1271 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO SETOR ESPACIAL |  | R$ | 0 | 146.790 | 3.210 | 150.000 |
| entidade apoiada | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 146.790 | 3.210 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| A 52.2595 - CAPACITAÇÃO DE ESPECIALISTAS DO SETOR ESPACIAL |  | R$ | 404.891 | 150.000 | 45.109 | 600.000 |
| servidor treinado | unidade |  | 250,0 | 7,0 | 3,0 | 260,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 404.891 | 150.000 | 45.109 | 600.000 |
|  | Meta Física |  | 250,0 | 7,0 | 3,0 | 260,0 |
| A 24.2207 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR ESPACIAL |  | R$ | 21.600 | 1.080.000 | 0 | 1.101.600 |
| profissional capacitado | unidade |  | Não Apurado | 40,0 | Não Apurado | 72,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.600 | 1.080.000 | 0 | 1.101.600 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 40,0 | Não Apurado | 72,0 |
| P 24.7088 - CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO REGIONAL SUL DE PESQUISAS ESPACIAIS DO INPE/MCT - 2000 - 2003 |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7299 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO NA BASE DE ALCÂNTARA |  | R$ | 0 | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 21,0 | 79,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 21,0 | 79,0 | 100,0 |
| A 24.2462 - DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMBARCADOS |  | R$ | 2.331.041 | 1.210.000 | 3.314.492 | 6.855.533 |
| equipamento desenvolvido | unidade |  | 6,5 | 4,0 | 45,4 | 55,9 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.331.041 | 1.210.000 | 3.314.492 | 6.855.533 |
|  | Meta Física |  | 6,5 | 4,0 | 45,4 | 55,9 |
| P 24.1400 - DESENVOLVIMENTO DE FOGUETES DE SONDAGEM |  | R$ | 3.139.156 | 1.617.960 | 2.421.274 | 7.178.390 |
| foguete desenvolvido | unidade |  | 3,88 | 1,0 | 7,12 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.139.156 | 1.617.960 | 2.421.274 | 7.178.390 |
|  | Meta Física |  | 3,88 | 1,0 | 7,12 | 12,0 |
| P 24.3460 - DESENVOLVIMENTO DE SATÉLITES DE APLICAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS |  | R$ | 14.346.949 | 6.723.277 | 16.879.698 | 37.949.924 |
| satelite desenvolvido | unidade |  | 21,3 | 0,7 | 4,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.346.949 | 6.723.277 | 16.879.698 | 37.949.924 |
|  | Meta Física |  | 21,3 | 0,7 | 4,0 | 26,0 |
| P 24.1398 - DESENVOLVIMENTO DE SATÉLITES DE COLETA DE DADOS E SENSORIAMENTO REMOTO |  | R$ | 9.951.438 | 4.795.795 | 10.997.087 | 25.744.320 |
| satelite desenvolvido | unidade |  | 10,1 | 0,1 | 2,8 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.951.438 | 4.795.795 | 10.997.087 | 25.744.320 |
|  | Meta Física |  | 10,1 | 0,1 | 2,8 | 13,0 |
| P 24.1333 - DESENVOLVIMENTO DE SÁTELITES EM COOPERAÇÃO COM A ARGENTINA |  | R$ | 624.312 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| satélite desenvolvido | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 624.312 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 52.3702 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSOCIADA A VEÍCULOS LANÇADORES |  | R$ | 723.738 | 325.273 | 655.468 | 1.704.479 |
| produto desenvolvido | unidade |  | 0,21 | 1,0 | 0,0 | 1,21 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 723.738 | 325.273 | 655.468 | 1.704.479 |
|  | Meta Física |  | 0,21 | 1,0 | 0,0 | 1,21 |
| P 24.1399 - DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS LANÇADORES DE SATÉLITES |  | R$ | 16.286.376 | 11.053.835 | 0 | 27.340.211 |
| veiculo desenvolvido | unidade |  | 0,75 | 1,0 | 0,55 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.286.376 | 11.053.835 | 0 | 27.340.211 |
|  | Meta Física |  | 0,75 | 1,0 | 0,55 | 2,3 |
| A 24.4142 - DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS ESPACIAIS |  | R$ | 432.700 | 98.210 | 1.367.039 | 1.897.949 |
| evento realizado | unidade |  | 479,0 | 100,0 | 1.391,0 | 1.970,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 432.700 | 98.210 | 1.367.039 | 1.897.949 |
|  | Meta Física |  | 479,0 | 100,0 | 1.391,0 | 1.970,0 |
| P 24.1271 - ESTUDO DE VIABILIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS LANÇADORES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.6355 - EXPERIMENTOS EM MICROGRAVIDADE |  | R$ | 376.164 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| experimento desenvolvido | unidade |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 376.164 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2357 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SETOR ESPACIAL |  | R$ | 80.400 | 4.320.000 | 0 | 4.400.400 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 80.400 | 4.320.000 | 0 | 4.400.400 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| A 24.4164 - FOMENTO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ESPACIAIS PARA O SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 0 | 0 | 1.443.380 | 1.443.380 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.443.380 | 1.443.380 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 24.3957 - FORMAÇÃO DE ASTRONAUTAS |  | R$ | 967.821 | 1.400.000 | 3.626.179 | 5.994.000 |
| astronauta formado | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 967.821 | 1.400.000 | 3.626.179 | 5.994.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| A 24.2061 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE |  | R$ | 300.351 | 328.790 | 0 | 629.141 |
| profissional treinado | unidade |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 300.351 | 328.790 | 0 | 629.141 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 52.5486 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| infra-estrutura implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.3704 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO |  | R$ | 12.785.047 | 12.940.000 | 1.680.000 | 27.405.047 |
| infra-estrutura implantada | % de execucao fisica |  | 18,4 | 19,0 | 0,0 | 37,4 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.785.047 | 12.940.000 | 0 | 25.725.047 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.680.000 | 1680000 |
|  | Meta Física |  | 18,4 | 19,0 | 0,0 | 37,4 |
| P 52.3704 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO |  | R$ | 400.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| infra-estrutura implantada | % de execução física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 400.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.1275 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL SUL DE PESQUISAS ESPACIAIS |  | R$ | 7.906.226 | 2.625.000 | 66.185.138 | 76.716.364 |
| centro implantado | % de execucao fisica |  | 20,25 | 2,0 | 0,0 | 22,25 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 33.092.569 | 33.092.569 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.906.226 | 2.625.000 | 33.092.569 | 43.623.795 |
|  | Meta Física |  | 20,25 | 2,0 | 0,0 | 22,25 |
| A 24.4543 - LANÇAMENTO DE SATÉLITES E CARGAS ÚTEIS |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| lançamento realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 24.2460 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVIDADES ESPACIAIS |  | R$ | 2.742.965 | 1.269.000 | 0 | 4.011.965 |
| unidade mantida | unidade |  | 7,0 | 4,0 | 4,1 | 15,1 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.742.965 | 1.269.000 | 0 | 4.011.965 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 4,0 | 4,1 | 15,1 |
| A 52.2460 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVIDADES ESPACIAIS |  | R$ | 3.221.014 | 3.266.375 | 17.850.537 | 24.337.926 |
| unidade mantida | unidade |  | 2,0 | 3,0 | 23,42 | 28,42 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.221.014 | 3.266.375 | 17.850.537 | 24.337.926 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 3,0 | 23,42 | 28,42 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.2253 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A SATÉLITES |  | R$ | 5.315.921 | 5.516.840 | 0 | 10.832.761 |
| unidade mantida | unidade |  | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 5,5 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.315.921 | 5.516.840 | 0 | 10.832.761 |
|  | Meta Física |  | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 5,5 |
| A 52.4436 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPACIAL |  | R$ | 478.556 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade mantida | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 478.556 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 24.3488 - PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL - ISS |  | R$ | 46.378.645 | 29.087.914 | 0 | 75.466.559 |
| projeto desenvolvido | % de execucao fisica |  | 7,48 | 12,0 | 0,0 | 19,48 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 46.378.645 | 29.087.914 | 0 | 75.466.559 |
|  | Meta Física |  | 7,48 | 12,0 | 0,0 | 19,48 |
| P 24.3463 - PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO DESENVOLVIMENTO DO SATÉLITE SINO-BRASILEIRO - PROJETO CBERS |  | R$ | 22.152.700 | 12.463.167 | 20.065.004 | 54.680.871 |
| projeto desenvolvido | % de execucao fisica |  | 114,0 | 9,0 | 0,0 | 123,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.152.700 | 12.463.167 | 20.065.004 | 54.680.871 |
|  | Meta Física |  | 114,0 | 9,0 | 0,0 | 123,0 |
| A 24.4182 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA ESPACIAL E DA ATMOSFERA |  | R$ | 3.440.499 | 1.476.000 | 5.136.845 | 10.053.344 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 129,0 | 50,0 | 181,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.440.499 | 1.476.000 | 5.136.845 | 10.053.344 |
|  | Meta Física |  | 129,0 | 50,0 | 181,0 | 360,0 |
| A 24.2457 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS ESPACIAIS |  | R$ | 941.170 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| tecnologia desenvolvida | unidade |  | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 941.170 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4187 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM COMPUTAÇÃO, MATERIAIS E PLASMA PARA O SETOR ESPACIAL |  | R$ | 3.557.098 | 1.457.500 | 8.072.268 | 13.086.866 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 100,0 | 41,0 | 64,0 | 205,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.557.098 | 1.457.500 | 8.072.268 | 13.086.866 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 41,0 | 64,0 | 205,0 |
| A 24.4181 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OBSERVAÇÃO DA TERRA |  | R$ | 2.066.864 | 830.000 | 6.150.678 | 9.047.542 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 31,0 | 31,0 | 62,0 | 124,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.066.864 | 830.000 | 6.150.678 | 9.047.542 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 31,0 | 62,0 | 124,0 |
| A 24.4183 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIAS ESPACIAIS |  | R$ | 6.077.495 | 900.000 | 20.250.316 | 27.227.811 |
| equipamento desenvolvido | unidade |  | 6,1 | 2,0 | 62,0 | 70,1 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.077.495 | 900.000 | 20.250.316 | 27.227.811 |
|  | Meta Física |  | 6,1 | 2,0 | 62,0 | 70,1 |
| A 24.4195 - RECEPÇÃO DE IMAGENS E GERAÇÃO DE PRODUTOS DE SATÉLITES |  | R$ | 3.641.699 | 2.685.000 | 846.470 | 7.173.169 |
| imagem de satelite produzida | unidade |  | 196.214,0 | 96.000,0 | 92.166,0 | 384.380,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.641.699 | 2.685.000 | 846.470 | 7.173.169 |
|  | Meta Física |  | 196.214,0 | 96.000,0 | 92.166,0 | 384.380,0 |
| A 24.2459 - REGULAMENTAÇÕES, LICENÇAS E CERTIFICAÇÕES ESPACIAIS |  | R$ | 58.200 | 0 | 211.000 | 269.200 |
| produto certificado | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 58.200 | 0 | 211.000 | 269.200 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 |
| N 24.9381 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ESPACIAL PARA O SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 19,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 6.000.000 | 15.000.000 | 21000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 19,0 |
| Programa: 0270 - PRODUÇÃO DE COMPONENTES E INSUMOS PARA A INDÚSTRIA NUCLEAR E DE ALTA TECNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Produzir elementos combustíveis para os reatores e equipamentos das usinas nucleares brasileiras e minerais pesados e óxidos de terras raras para a fabricação de componentes de alta tecnologia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setor produtivo e instalações nucleares produtoras de energia |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR COM PROCESSO DE PRODUÇÃO NACIONAL |  |  | Percentagem | 51,0 | 1/8/1999 | 69,8 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 201.722.257 | 174.046.952 | 105.216.691 | 480.985.900 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 201.722.257 | 174.046.952 | 105.216.691 | 480.985.900 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2485 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A INDÚSTRIA NUCLEAR |  | R$ | 89.894 | 80.000 | 70.106 | 240.000 |
| profissional capacitado | unidade |  | 102,0 | 100,0 | 339,0 | 541,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 89.894 | 80.000 | 0 | 169.894 |
|  | Meta Física |  | 41,0 | 100,0 | 0,0 | 141,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 70.106 | 70.106 |
|  | Meta Física |  | 61,0 | 0,0 | 339,0 | 400,0 |
| P 24.5432 - COMPLEMENTAÇÃO DAS FÁBRICAS LIGADAS AO CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR |  | R$ | 6.018.586 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| fábrica construída | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.018.586 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2482 - FABRICAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR |  | R$ | 136.204.374 | 124.187.976 | 63.996.349 | 324.388.699 |
| elemento combustivel produzido | unidade |  | 76,0 | 96,0 | 48,0 | 220,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 136.204.374 | 124.187.976 | 63.996.349 | 324.388.699 |
|  | Meta Física |  | 76,0 | 96,0 | 48,0 | 220,0 |
| A 24.2483 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA NUCLEAR |  | R$ | 3.371.409 | 5.898.135 | 4.137.256 | 13.406.800 |
| equipamento montado | ton |  | 289,0 | 363,0 | 9.273,53 | 9.925,53 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.371.409 | 5.898.135 | 0 | 9.269.544 |
|  | Meta Física |  | 128,0 | 363,0 | 1.914,0 | 2.405,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.137.256 | 4.137.256 |
|  | Meta Física |  | 161,0 | 0,0 | 7.359,53 | 7.520,53 |
| P 24.1393 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO |  | R$ | 47.723.000 | 30.620.000 | 26.944.590 | 105.287.590 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 16,65 | 17,0 | 49,85 | 83,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 47.723.000 | 30.620.000 | 0 | 78.343.000 |
|  | Meta Física |  | 8,55 | 17,0 | 1,45 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 26.944.590 | 26.944.590 |
|  | Meta Física |  | 8,1 | 0,0 | 48,4 | 56,5 |
| A 24.2489 - PRODUÇÃO DE MINERAIS PESADOS E ÓXIDOS DE TERRAS RARAS |  | R$ | 8.310.684 | 13.260.841 | 10.068.390 | 31.639.915 |
| mineral produzido | ton |  | 61.357,41 | 32.880,0 | 92.697,0 | 186.934,41 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.310.684 | 13.260.841 | 0 | 21.571.525 |
|  | Meta Física |  | 35.109,56 | 32.880,0 | 0,0 | 67.989,56 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.068.390 | 10.068.390 |
|  | Meta Física |  | 26.247,85 | 0,0 | 92.697,0 | 118.944,85 |
| A 24.4558 - SERVIÇOS DE RECONVERSÃO PARA EXPORTAÇÃO |  | R$ | 4.310 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| urânio reconvertido | t |  | 5,19 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.310 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,94 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,25 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0395 - PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA PESADA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Atender o mercado de equipamentos para a indústria pesada |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Empresas demandantes |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA PESADA |  |  | t | 950,0 | 1/12/1998 | 1.300,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 3.114.562 | 2.350.223 | 1.372.494 | 6.837.279 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 3.114.562 | 2.350.223 | 1.372.494 | 6.837.279 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2484 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA PESADA |  | R$ | 3.114.562 | 2.350.223 | 1.372.494 | 6.837.279 |
| equipamento produzido | ton |  | 2.830,0 | 1.000,0 | 1.558,06 | 5.388,06 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.114.562 | 2.350.223 | 1.372.494 | 6.837.279 |
|  | Meta Física |  | 2.830,0 | 1.000,0 | 1.558,06 | 5.388,06 |
| Programa: 0479 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR PETROLÍFERO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico aplicados na indústria do petróleo e gás natural |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Instituições de pesquisa e empresas atuantes no setor |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE ENTIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 150,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PESSOAL TÉCNICO ENVOLVIDO EM P&D NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1998 | 200,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 245.613.181 | 193.866.201 | 266.831.863 | 706.311.245 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 245.613.181 | 193.866.201 | 266.831.863 | 706.311.245 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.3526 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE PETRÓLEO E CORRELATOS |  | R$ | 16.630.213 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| centro atualizado | unidade |  | 32,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.004.319 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.625.894 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2995 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 23.798.412 | 31.880.000 | 0 | 55.678.412 |
| profissional capacitado | unidade |  | 2.012,0 | 1.333,0 | 0,0 | 3.345,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.003.838 | 31.880.000 | 0 | 47.883.838 |
|  | Meta Física |  | 2.012,0 | 1.333,0 | 0,0 | 3.345,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.812.643 | 0 | 0 | 1.812.643 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.981.931 | 0 | 0 | 5.981.931 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 24.4156 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 205.184.556 | 161.986.201 | 266.831.863 | 634.002.620 |
| projeto apoiado | unidade |  | 288,0 | 600,0 | 1.022,0 | 1.910,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 125.069.477 | 161.986.201 | 266.831.863 | 553.887.541 |
|  | Meta Física |  | 236,0 | 600,0 | 1.016,0 | 1.852,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 71.388.412 | 0 | 0 | 71.388.412 |
|  | Meta Física |  | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.726.667 | 0 | 0 | 8.726.667 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 |
| Programa: 0504 - SEGURANÇA NUCLEAR |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a segurança das atividades nucleares em todo o seu ciclo, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aplicação e rejeitos, bem como do pessoal, da população e do meio ambiente |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Instalações nucleares e radioativas, comunidades periféricas e população em geral |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| EVENTOS NUCLEARES E RADIOLÓGICOS |  |  | Unidade | 86,0 | 1/12/1999 | 10,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE CASOS DE TRABALHADORES COM DOSE ELEVADA DE RADIAÇÃO |  |  | Índice numérico | 100,0 | 31/12/1997 | em apuração |
| TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO |  |  | Percentagem | 40,0 | 1/12/1998 | 60,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 27.028.395 | 15.032.736 | 20.798.907 | 62.860.038 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 27.028.395 | 15.032.736 | 20.798.907 | 62.860.038 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2499 - AÇÕES DE ESCLARECIMENTO SOBRE ENERGIA NUCLEAR |  | R$ | 93.298 | 110.000 | 268.402 | 471.700 |
| acao realizada | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 93.298 | 110.000 | 268.402 | 471.700 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| P 24.1407 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE RADIOPROTEÇÃO, SEGURANÇA E SALVAGUARDAS |  | R$ | 1.421.815 | 825.000 | 2.139.685 | 4.386.500 |
| laboratorio ampliado/modernizado | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,77 | 4,77 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.421.815 | 825.000 | 2.139.685 | 4.386.500 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,77 | 4,77 |
| A 24.2468 - ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS E NUCLEARES |  | R$ | 221.452 | 124.800 | 215.668 | 561.920 |
| situacao atendida | unidade |  | 97,223 | 60,0 | 83,0 | 240,223 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 221.452 | 124.800 | 215.668 | 561.920 |
|  | Meta Física |  | 97,223 | 60,0 | 83,0 | 240,223 |
| A 24.2497 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SEGURANÇA NUCLEAR |  | R$ | 139.317 | 110.000 | 38.733 | 288.050 |
| profissional capacitado | unidade |  | 545,0 | 530,0 | 645,0 | 1.720,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 139.317 | 110.000 | 38.733 | 288.050 |
|  | Meta Física |  | 545,0 | 530,0 | 645,0 | 1.720,0 |
| P 24.1402 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA |  | R$ | 40.133 | 0 | 159.867 | 200.000 |
| laboratório construído | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 40.133 | 0 | 159.867 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 20,0 |
| P 24.1395 - CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS E DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE |  | R$ | 234.000 | 120.000 | 126.000 | 480.000 |
| abrigo construido | % de execução física |  | 40,0 | 12,0 | 28,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 234.000 | 120.000 | 126.000 | 480.000 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 12,0 | 28,0 | 80,0 |
| A 24.2469 - CONTROLE DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA |  | R$ | 2.278.080 | 1.124.000 | 550.962 | 3.953.042 |
| servico executado | unidade |  | 21,0 | 12,0 | 18,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.278.080 | 1.124.000 | 550.962 | 3.953.042 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 12,0 | 18,0 | 51,0 |
| P 24.1397 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À RESPOSTA A UMA EMERGÊNCIA NUCLEAR |  | R$ | 7.950 | 50.000 | 142.050 | 200.000 |
| infra-estrutura implantada | unidade |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.950 | 50.000 | 142.050 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 2,0 |
| P 24.1396 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO FÍSICA EM INSTALAÇÕES NUCLEARES |  | R$ | 507.718 | 272.000 | 434.282 | 1.214.000 |
| sistema implantado | unidade |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 507.718 | 272.000 | 434.282 | 1.214.000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
| P 24.1392 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO NORDESTE (CRCN- NE) |  | R$ | 10.680.000 | 4.000.000 | 9.820.000 | 24.500.000 |
| centro implantado | % de execucao fisica |  | 15,0 | 25,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.680.000 | 0 | 0 | 6.680.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.000.000 | 4.000.000 | 9.820.000 | 17.820.000 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 25,0 | 60,0 | 100,0 |
| P 24.1269 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE RADIAÇÕES IONIZANTES USADAS EM DIAGNÓSTICO E ODONTOLOGIA |  | R$ | 41.613 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 41.613 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2498 - INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES |  | R$ | 18.750 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| inspeção realizada | unidade |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.750 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2466 - LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES E RADIOATIVAS |  | R$ | 4.266.584 | 1.399.400 | 210.757 | 5.876.741 |
| instalacao controlada | unidade |  | 2.000,0 | 2.000,0 | 4.900,0 | 8.900,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.266.584 | 1.399.400 | 210.757 | 5.876.741 |
|  | Meta Física |  | 2.000,0 | 2.000,0 | 4.900,0 | 8.900,0 |
| A 24.2467 - MANUTENÇÃO DA QUALIDADE METROLÓGICA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES |  | R$ | 1.114.443 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| instalação atendida | unidade |  | 158,294 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.114.443 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 158,294 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2496 - REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE RESPOSTA A UMA EMERGÊNCIA NUCLEAR |  | R$ | 278.725 | 285.000 | 1.054.275 | 1.618.000 |
| exercicio realizado | unidade |  | 130,18 | 1,0 | 0,0 | 131,18 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 278.725 | 285.000 | 1.054.275 | 1.618.000 |
|  | Meta Física |  | 130,18 | 1,0 | 0,0 | 131,18 |
| A 24.2464 - RECOLHIMENTO E ARMAZENAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS |  | R$ | 1.671.613 | 950.000 | 642.180 | 3.263.793 |
| rejeito armazenado | curie |  | 19.110,6 | 20.000,0 | 40.889,4 | 80.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.671.613 | 950.000 | 642.180 | 3.263.793 |
|  | Meta Física |  | 19.110,6 | 20.000,0 | 40.889,4 | 80.000,0 |
| P 24.1401 - REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REJEITOS RADIOATIVOS |  | R$ | 1.715.922 | 750.000 | 1.720.578 | 4.186.500 |
| deposito reformado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.715.922 | 750.000 | 1.720.578 | 4.186.500 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
| A 24.2470 - REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - SIPRON E ELABORAÇÃO DE NORMAS NUCLEARES E RADIOLÓGICAS |  | R$ | 11.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| norma publicada | unidade |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.2471 - SALVAGUARDAS DE MATERIAL NUCLEAR |  | R$ | 67.888 | 49.000 | 79.112 | 196.000 |
| instalacao verificada | unidade |  | 42,681 | 39,0 | 74,0 | 155,681 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 67.888 | 49.000 | 79.112 | 196.000 |
|  | Meta Física |  | 42,681 | 39,0 | 74,0 | 155,681 |
| A 24.2491 - SERVIÇO DE MONITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 2.218.094 | 4.863.536 | 3.196.356 | 10.277.986 |
| area preservada | ha |  | 4.155,0 | 3.654,0 | 16.118,0 | 23.927,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.218.094 | 4.863.536 | 0 | 7.081.630 |
|  | Meta Física |  | 4.155,0 | 3.654,0 | 0,0 | 7.809,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.170.026 | 1.170.026 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5.900,0 | 5.900,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.026.330 | 2.026.330 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10.218,0 | 10.218,0 |
| Programa: 0471 - SISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico, visando à competitividade econômica e à qualidade de vida da população |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Universidades, instituições de pesquisa, empresas, prefeituras e entidades empresariais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Política Tecnológica Empresarial |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| GERAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS POR EMPRESAS INCUBADAS E GRADUADAS |  |  | Unidade | 3.000,0 | 1/7/1999 | 6.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 24.338.573 | 20.974.613 | 92.329.094 | 137.642.280 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 24.338.573 | 4.460.350 | 27.265.804 | 56.064.727 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 16.514.263 | 65.063.290 | 81.577.553 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 24.3449 - ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SEMI-ÁRIDO - PROJETO XINGÓ |  | R$ | 181.604 | 0 | 989.050 | 1.170.654 |
| projeto apoiado | unidade |  | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 989.050 | 989.050 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 181.604 | 0 | 0 | 181.604 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| A 24.4149 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS |  | R$ | 14.124.842 | 2.000.000 | 6.961.650 | 23.086.492 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 5,0 | 17,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.124.842 | 2.000.000 | 6.961.650 | 23.086.492 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 5,0 | 17,0 | 23,0 |
| A 24.4151 - FOMENTO À GERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS |  | R$ | 200.616 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.616 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4199 - FOMENTO À GESTÃO DE INCUBADORAS E PARQUES TECNOLÓGICOS |  | R$ | 1.658.583 | 470.000 | 5.970.956 | 8.099.539 |
| projeto apoiado | unidade |  | 15,0 | 21,0 | 143,0 | 179,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.658.583 | 470.000 | 5.770.956 | 7.899.539 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 21,0 | 140,0 | 176,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 24.4154 - FOMENTO A PARQUES TECNOLÓGICOS ARTICULADOS COM OS EIXOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |  | R$ | 4.744.777 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.744.777 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4159 - FOMENTO A SISTEMAS DE INOVAÇÃO |  | R$ | 508.332 | 465.600 | 9.460.569 | 10.434.501 |
| projeto apoiado | unidade |  | 11,0 | 10,0 | 142,0 | 163,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 508.332 | 465.600 | 9.460.569 | 10.434.501 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 10,0 | 142,0 | 163,0 |
| N 25.9386 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL DO NORDESTE |  | R$ | 0 | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 199,0 | 627,0 | 826,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 10.000.000 | 0 | 10000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 37.772.397 | 37772397,0944 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 188,0 | 592,0 | 780,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.227.603 | 2227602,9056 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 11,0 | 35,0 | 46,0 |
| N 25.9387 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL NA AMAZÔNIA |  | R$ | 0 | 6.514.263 | 25.063.290 | 31.577.553 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 79,0 | 219,0 | 298,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.261.575 | 1261575 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 6.514.263 | 0 | 6514263,0001 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.261.575 | 1261575 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 22.540.140 | 22540140 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 71,0 | 197,0 | 268,0 |
| P 24.3472 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE DINÂMICA DE INOVAÇÃO |  | R$ | 2.919.819 | 1.524.750 | 3.883.579 | 8.328.148 |
| projeto apoiado | unidade |  | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.919.819 | 1.524.750 | 3.883.579 | 8.328.148 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 |
| Programa: 0465 - SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - INTERNET II |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Incrementar o grau de inserção do País na sociedade de informação e conhecimento globalizados |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Produtores e usuários do conhecimento, empresas, comunidade tecnológica, sociedade em geral |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MCT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO DE DOMÍNIOS INTERNET |  |  | Unidade | 67.000,0 | 1/12/1998 | 368.500,0 |
| NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET |  |  | Unidade | 2.250.000,0 | 1/12/1998 | 5.625.000,0 |
| VALOR DA EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE |  |  | R$ mil por ano | 70.000,0 | 1/12/1998 | 412.500,0 |
| VALOR DAS APLICAÇÕES DO SETOR PRIVADO EM P&D DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO |  |  | R$ mil por ano | 500.000,0 | 1/12/1998 | 750.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 87.155.864 | 844.269.570 | 2.562.182.786 | 3.493.608.220 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 87.155.864 | 89.269.570 | 235.307.791 | 411.733.225 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 755.000.000 | 2.326.874.995 | 3.081.874.995 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.2241 - APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE CARACTERIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ANÁLISE DE FALHAS DE PRODUTOS DE HARDWARE E SOFTWARE |  | R$ | 86.922 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| produto certificado | unidade |  | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 86.922 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 24.4202 - APOIO AO FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE SOFTWARE PARA EXPORTAÇÃO |  | R$ | 981.894 | 543.972 | 76.845.516 | 78.371.382 |
| empresa apoiada | unidade |  | 87,0 | 49,0 | 6.919,0 | 7.055,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 89.282 | 89.282 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 734.091 | 734091 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 74,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 981.894 | 543.972 | 3.528.531 | 5.054.397 |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 49,0 | 317,0 | 453,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 884.449 | 884.449 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 7.272.091 | 7272091 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 734,0 | 734,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.550.090 | 5.550.090 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 45.754.529 | 45754529 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.621,0 | 4.621,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.413.165 | 1.413.165 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 11.619.288 | 11619288 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.173,0 | 1.173,0 |
| P 24.3452 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS CENTROS NACIONAIS DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO (PAD) |  | R$ | 656.419 | 810.000 | 20.319.037 | 21.785.456 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 656.419 | 810.000 | 20.319.037 | 21.785.456 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 |
| A 24.2199 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA DE INTERESSE DA ÁREA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO |  | R$ | 0 | 7.992.000 | 0 | 7.992.000 |
| profissional capacitado | unidade |  | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 287,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.992.000 | 0 | 7.992.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 287,0 |
| N 24.9382 - CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DE EMPRESAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES |  | R$ | 0 | 60.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 60.000.000 | 180.000.000 | 240000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
| P 24.1297 - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A ÁREA SOCIAL |  | R$ | 3.570.674 | 1.300.000 | 0 | 4.870.674 |
| produto desenvolvido | unidade |  | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.570.674 | 1.300.000 | 0 | 4.870.674 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 |
| A 24.4178 - DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES PARA BIBLIOTECAS DIGITAIS |  | R$ | 756.395 | 2.162.800 | 1.489.807 | 4.409.002 |
| biblioteca atendida | unidade |  | 5,0 | 20,0 | 660,0 | 685,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 756.395 | 2.162.800 | 854.807 | 3.774.002 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 635.000 | 635000 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 20,0 | 660,0 | 685,0 |
| A 24.4138 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO AVANÇADA |  | R$ | 1.372.362 | 827.846 | 3.154.121 | 5.354.329 |
| tecnologia desenvolvida | unidade |  | 21,0 | 17,0 | 214.293,0 | 214.331,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.372.362 | 827.846 | 1.744.121 | 3.944.329 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.410.000 | 1410000 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 17,0 | 214.293,0 | 214.331,0 |
| A 24.4212 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA ÁREA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE MICROESTRUTURAS |  | R$ | 1.698.265 | 1.346.096 | 3.036.059 | 6.080.420 |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 36,0 | 18,0 | 33,0 | 87,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.698.265 | 1.346.096 | 3.036.059 | 6.080.420 |
|  | Meta Física |  | 36,0 | 18,0 | 33,0 | 87,0 |
| A 24.4141 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SOFTWARE |  | R$ | 1.041.103 | 586.465 | 3.711.599 | 5.339.167 |
| empresa atendida | unidade |  | 90,0 | 31,0 | 54,0 | 175,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.041.103 | 586.465 | 1.261.599 | 2.889.167 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.450.000 | 2450000 |
|  | Meta Física |  | 90,0 | 31,0 | 54,0 | 175,0 |
| N 24.9383 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO (LEI Nº 8.248/91) |  | R$ | 0 | 695.000.000 | 1.995.000.000 | 2.690.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 250,0 | 700,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 695.000.000 | 1.995.000.000 | 2690000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 250,0 | 700,0 | 950,0 |
| P 24.3494 - ESTUDOS DO IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA |  | R$ | 2.814.342 | 600.000 | 18.236.175 | 21.650.517 |
| estudo realizado | unidade |  | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.814.342 | 600.000 | 18.236.175 | 21.650.517 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 32,0 |
| P 24.3475 - FOMENTO À CAPACITAÇÃO LABORATORIAL EM SISTEMAS DE IMAGENS DIGITAIS |  | R$ | 756.280 | 429.894 | 7.523.168 | 8.709.342 |
| laboratorio implantado | unidade |  | 1,0 | 12,0 | 87,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 756.280 | 429.894 | 7.523.168 | 8.709.342 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 12,0 | 87,0 | 100,0 |
| A 24.4153 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 16,0 |  |
| A 24.4023 - FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO |  | R$ | 0 | 388.000 | 0 | 388.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 388.000 | 0 | 388.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 24.4185 - FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  | R$ | 708.246 | 31.968.000 | 17.731.990 | 50.408.236 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 74,0 | 312,0 | 387,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 708.246 | 31.968.000 | 17.731.990 | 50.408.236 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 74,0 | 312,0 | 387,0 |
| A 24.4166 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO - PAD |  | R$ | 907.911 | 770.000 | 8.582.335 | 10.260.246 |
| projeto apoiado | unidade |  | 4,0 | 32,0 | 242,0 | 278,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 907.911 | 770.000 | 8.582.335 | 10.260.246 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 32,0 | 242,0 | 278,0 |
| A 24.4172 - MANUTENÇÃO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA |  | R$ | 23.259.600 | 3.201.000 | 36.676.225 | 63.136.825 |
| ponto de rede mantido | unidade |  | 54,0 | 4,0 | 735.782,0 | 735.840,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 23.259.600 | 3.201.000 | 36.676.225 | 63.136.825 |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 4,0 | 735.782,0 | 735.840,0 |
| A 26.4172 - MANUTENÇÃO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA |  | R$ | 17.999.999 | 20.370.000 | 0 | 38.369.999 |
| ponto de rede mantido | unidade |  | Não Apurado | 23,0 | Não Apurado | 214.322,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.999.999 | 20.370.000 | 0 | 38.369.999 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 23,0 | Não Apurado | 214.322,0 |
| A 24.4186 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA |  | R$ | 2.850.016 | 2.065.892 | 14.593.960 | 19.509.868 |
| projeto desenvolvido | unidade |  | 26,0 | 13,0 | 54,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.850.016 | 2.065.892 | 14.593.960 | 19.509.868 |
|  | Meta Física |  | 26,0 | 13,0 | 54,0 | 93,0 |
| P 24.3491 - REDE NACIONAL DE PESQUISA - INTERNET II |  | R$ | 27.695.436 | 13.907.605 | 175.282.794 | 216.885.835 |
| nos de rede instalado | gigapop |  | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 14.246.751 | 14.246.751 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 12.615.384 | 12615384 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 27.695.436 | 13.907.605 | 0 | 41.603.041 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 35.375.755 | 35.375.755 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 31.538.460 | 31538460 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 22.290.156 | 22.290.156 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 18.923.076 | 18923076 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 21.370.136 | 21.370.136 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 18.923.076 | 18923076 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |