ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

| Programa: 0670 - ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Testemunhas de crimes e vitimas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADE DE PROTEÇÃO |  |  | Percentagem | 100,0 | 1/12/1998 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 14.930.359 | 10.246.300 | 4.728.821 | 29.905.480 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 14.930.359 | 10.246.300 | 4.728.821 | 29.905.480 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.1717 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES OPERADORES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS |  | R$ | 735.152 | 1.434.900 | 31.650 | 2.201.702 |
| agente capacitado | unidade |  | 690,0 | 526,0 | 0,0 | 1.216,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 735.152 | 1.434.900 | 31.650 | 2.201.702 |
|  | Meta Física |  | 690,0 | 526,0 | 0,0 | 1.216,0 |
| P 30.1781 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE APOIO A VÍTIMAS DE CRIMES |  | R$ | 1.523.829 | 800.000 | 4.697.171 | 7.021.000 |
| centro implantado | unidade |  | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.498.829 | 800.000 | 4.697.171 | 6.996.000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.1787 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS |  | R$ | 3.073.003 | 1.200.000 | 0 | 4.273.003 |
| servico implantado | unidade |  | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.073.003 | 1.200.000 | 0 | 4.273.003 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 21,0 |
| A 30.4278 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA E APOIO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS DE CRIMES |  | R$ | 7.616.431 | 6.211.400 | 0 | 13.827.831 |
| pessoa assistida | unidade |  | 25,0 | 10.078,0 | 0,0 | 10.103,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.616.431 | 6.161.400 | 0 | 13.777.831 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 10.078,0 | 0,0 | 10.103,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 30.2831 - TRANSPORTE, CUSTÓDIA E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E PESSOAS SOB GRAVE AMEAÇA |  | R$ | 1.981.944 | 600.000 | 0 | 2.581.944 |
| pessoa assistida | unidade |  | 180,0 | 150,0 | 30,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.981.944 | 600.000 | 0 | 2.581.944 |
|  | Meta Física |  | 180,0 | 150,0 | 30,0 | 360,0 |
| Programa: 0699 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Prestar assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, em todos os graus e instâncias, conforme estabelecido em Lei |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Defensoria Pública da União |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA PRESTADA AO CIDADÃO |  |  | Pessoa por ano | 700,0 | 1/12/1998 | 35.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 4.523.769 | 6.382.200 | 2.567.225 | 13.473.194 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 4.523.769 | 6.382.200 | 2.567.225 | 13.473.194 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.5797 - CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS DA UNIÃO |  | R$ | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 292,0 | 292,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 292,0 | 292,0 |
| P 30.1731 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS |  | R$ | 6.882 | 0 | 7.457 | 14.339 |
| exemplar distribuído | unidade |  | 465,0 | 0,0 | 3.120,0 | 3.585,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.882 | 0 | 7.457 | 14.339 |
|  | Meta Física |  | 465,0 | 0,0 | 3.120,0 | 3.585,0 |
| P 30.1770 - ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE A DEMANDA POR ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA, NO ÂMBITO DA UNIÃO |  | R$ | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.1783 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO |  | R$ | 282.684 | 1.240.600 | 0 | 1.523.284 |
| servico implantado | unidade |  | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 282.684 | 1.190.600 | 0 | 1.473.284 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 |
| P 30.3825 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA JURÍDICA |  | R$ | 0 | 30.000 | 233.000 | 263.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 30.000 | 233.000 | 263.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
| A 30.2725 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO |  | R$ | 4.184.251 | 5.111.600 | 1.022.320 | 10.318.171 |
| pessoa assistida | unidade |  | 11.473,0 | 12.624,0 | 1.920,0 | 26.017,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.084.251 | 5.111.600 | 1.022.320 | 10.218.171 |
|  | Meta Física |  | 11.307,0 | 12.624,0 | 1.919,0 | 25.850,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 166,0 | 0,0 | 1,0 | 167,0 |
| A 30.4279 - SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 916.400 | 916.400 |
| serviço mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 916.400 | 916.400 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 |
| A 30.4285 - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA DEFESA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |  | R$ | 49.952 | 0 | 150.048 | 200.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 49.952 | 0 | 150.048 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
| Programa: 0696 - ATENDIMENTO E LEGALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS NO PAÍS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Regularizar o ingresso e permanência de estrangeiros no País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Estrangeiros no Brasil |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE LEGALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS |  |  | Percentagem | 89,86 | 1/1/1999 | 98,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.109.891 | 704.617 | 4.329.318 | 6.143.826 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 1.109.891 | 704.617 | 4.329.318 | 6.143.826 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 38.2599 - AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO A ESTRANGEIROS |  | R$ | 131.763 | 108.074 | 437.860 | 677.697 |
| autorizacao expedida | unidade |  | Não Apurado | 25.000,0 | Não Apurado | 33.520,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 131.763 | 108.074 | 437.860 | 677.697 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 25.000,0 | Não Apurado | 33.520,0 |
| P 30.5781 - CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS ESTRANGEIROS |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| campanha realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 30.4275 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO |  | R$ | 191.796 | 150.000 | 148.664 | 490.460 |
| central mantida | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 191.796 | 0 | 0 | 191.796 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 150.000 | 148.664 | 298.664 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| P 30.3812 - DIGITALIZAÇÃO DOS REGISTROS HISTÓRICOS DE NATURALIZAÇÃO |  | R$ | 309.154 | 40.000 | 97.846 | 447.000 |
| registro digitalizado | unidade |  | 24,996 | 57.142,0 | 242.833,0 | 299.999,996 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 309.154 | 40.000 | 97.846 | 447.000 |
|  | Meta Física |  | 24,996 | 57.142,0 | 242.833,0 | 299.999,996 |
| P 30.1734 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MANUAIS SOBRE DIREITOS E OBRIGAÇÕES PARA ESTRANGEIROS |  | R$ | 35.925 | 20.000 | 58.075 | 114.000 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 27,002 | 2.000,0 | 25.773,0 | 27.800,002 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 35.925 | 0 | 0 | 35.925 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 4.998,0 | 5.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 20.000 | 58.075 | 78.075 |
|  | Meta Física |  | 25,002 | 2.000,0 | 20.775,0 | 22.800,002 |
| P 38.5412 - ESTUDOS E PESQUISAS EM IMIGRAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO |  | R$ | 4.370 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo/pesquisa publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.370 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.4520 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS COMPULSÓRIAS DE EXTRADIÇÃO DE ESTRANGEIROS |  | R$ | 9.464 | 7.000 | 259.536 | 276.000 |
| estrangeiro removido | unidade |  | 632,0 | 2,0 | 74,0 | 708,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.464 | 0 | 0 | 9.464 |
|  | Meta Física |  | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.000 | 259.536 | 266.536 |
|  | Meta Física |  | 137,0 | 2,0 | 74,0 | 213,0 |
| A 30.6058 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS COMPULSÓRIAS E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estrangeiro removido | unidade |  | 308,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 308,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1752 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS ESTRANGEIROS |  | R$ | 44.373 | 36.000 | 77.627 | 158.000 |
| central instalada | % de execucao fisica |  | 75,002 | 7,0 | 43,0 | 125,002 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 44.373 | 0 | 0 | 44.373 |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 36.000 | 77.627 | 113.627 |
|  | Meta Física |  | 25,002 | 7,0 | 43,0 | 75,002 |
| P 30.3833 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES REFERENTES À SITUAÇÃO DE ESTRANGEIROS NO PAÍS |  | R$ | 184.480 | 24.000 | 151.520 | 360.000 |
| sistema integrado | % de execucao fisica |  | 50,0 | 2,0 | 48,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 184.480 | 24.000 | 151.520 | 360.000 |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 2,0 | 48,0 | 100,0 |
| N 30.9431 - NEGOCIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS INTERNACIONAIS DA ÁREA DA JUSTIÇA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acordo firmado | unidade |  | 3,0 | 20,0 | 57,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 20,0 | 57,0 | 80,0 |
| A 30.2728 - REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ESTRANGEIROS |  | R$ | 69.496 | 42.000 | 2.092.504 | 2.204.000 |
| estrangeiro regularizado | unidade |  | 19.694,0 | 641,0 | 26.893,0 | 47.228,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 69.496 | 42.000 | 2.092.504 | 2.204.000 |
|  | Meta Física |  | 19.694,0 | 641,0 | 26.893,0 | 47.228,0 |
| A 38.2625 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO DE ESTRANGEIROS |  | R$ | 129.070 | 277.543 | 905.686 | 1.312.299 |
| sistema mantido | unidade |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 129.070 | 277.543 | 905.686 | 1.312.299 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 4,0 |
| Programa: 0156 - COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Combater a violência doméstica e sexual contra a mulher |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Mulheres (faixa etária acima de 10 anos) |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE AGRESSÃO FÍSICA NO ÂMBITO FAMILIAR |  |  | Percentagem | 32,4 | 1/12/1988 | 29,8 |
| TAXA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL |  |  | Percentagem | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 3.364.217 | 4.625.000 | 26.210.699 | 34.199.916 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 3.364.217 | 4.625.000 | 26.210.699 | 34.199.916 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.7051 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO |  | R$ | 520.000 | 2.605.000 | 9.730.434 | 12.855.434 |
| abrigo implantado | unidade |  | Não Apurado | 108,0 | Não Apurado | 386,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 160.000 | 120.000 | 0 | 280.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 160.000 | 1.850.000 | 9.522.434 | 11.532.434 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 97,0 | 259,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 395.000 | 0 | 495.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 220.000 | 108.000 | 428.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 3,0 | Não Apurado | 14,0 |
| P 30.5023 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DIREITOS DA MULHER |  | R$ | 0 | 394.136 | 0 | 394.136 |
| conselho implantado | unidade |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 394.136 | 0 | 394.136 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| A 30.6015 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER |  | R$ | 0 | 170.000 | 2.000.000 | 2.170.000 |
| mulher atendida | unidade |  | 0,0 | 6.000,0 | 835.596,0 | 841.596,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 835.596,0 | 835.596,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| P 30.1713 - CAPACITAÇÃO DE QUADROS DAS DELEGACIAS DA MULHER E JUIZADOS ESPECIAIS E DE PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS QUE ATUEM NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER |  | R$ | 447.136 | 700.000 | 1.561.464 | 2.708.600 |
| profissional capacitado | unidade |  | 513,0 | 700,0 | 8.585,0 | 9.798,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 700.000 | 1.461.464 | 2.161.464 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 700,0 | 6.567,0 | 7.285,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 279,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 447.136 | 0 | 0 | 447.136 |
|  | Meta Física |  | 495,0 | 0,0 | 1.739,0 | 2.234,0 |
| P 30.1737 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL |  | R$ | 528.001 | 405.864 | 1.228.412 | 2.162.277 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 64.100,0 | 200.000,0 | 899.222,0 | 1.163.322,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 528.001 | 0 | 0 | 528.001 |
|  | Meta Física |  | 62.100,0 | 0,0 | 222.400,0 | 284.500,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 405.864 | 1.178.412 | 1.584.276 |
|  | Meta Física |  | 2.000,0 | 200.000,0 | 656.500,0 | 858.500,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20.322,0 | 20.322,0 |
| N 30.9073 - ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECIFICA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| P 30.1748 - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O DIREITO DA MULHER |  | R$ | 265.986 | 350.000 | 1.483.414 | 2.099.400 |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 265.986 | 0 | 0 | 265.986 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 350.000 | 1.403.414 | 1.753.414 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.1792 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO SOBRE OS DIREITOS DA MULHER |  | R$ | 30.185 | 0 | 8.408 | 38.593 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 99,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 30.185 | 0 | 0 | 30.185 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 8.408 | 8.408 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 99,0 | 100,0 |
| P 30.1804 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM ABRIGOS PARA MULHERES EM SITUACAO DE RISCO DE VIDA |  | R$ | 747.846 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento instalado | unidade |  | 581,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 647.846 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 580,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2353 - MANUTENÇÃO DE CASAS-ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA |  | R$ | 801.433 | 0 | 5.198.567 | 6.000.000 |
| abrigo mantido | unidade |  | 17,0 | 0,0 | 183,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 801.433 | 0 | 5.198.567 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 0,0 | 183,0 | 200,0 |
| P 30.1813 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOBRE O DIREITO DA MULHER |  | R$ | 23.630 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| evento realizado | unidade |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 23.630 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.4555 - SISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES E SEUS FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| família atendida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| Programa: 0662 - COMBATE AO CRIME ORGANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Combater a criminalidade de competência federal |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento de Polícia Federal |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONCLUSÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS NA POLÍCIA FEDERAL |  |  | Percentagem | 60,0 | 1/7/1999 | 85,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 112.458.331 | 31.801.801 | 186.248.413 | 330.508.545 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 112.458.331 | 31.801.801 | 186.248.413 | 330.508.545 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 30.9421 - ACORDOS INTERNACIONAIS NA ÁREA DE COMBATE AO CRIME |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| P 30.5671 - CAMPANHA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| campanha realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.7073 - CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA FEDERAL PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 130.770 | 120.000 | 199.230 | 450.000 |
| servidor capacitado | unidade |  | 125,0 | 8.676,0 | 0,0 | 8.801,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 130.770 | 120.000 | 199.230 | 450.000 |
|  | Meta Física |  | 125,0 | 8.676,0 | 0,0 | 8.801,0 |
| P 30.6024 - CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| policial capacitado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 20.2680 - COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| droga apreendida | t |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2680 - COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES |  | R$ | 4.206.475 | 2.500.000 | 38.322.000 | 45.028.475 |
| droga apreendida | ton |  | 173,323 | 120,0 | 121,0 | 414,323 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.768.713 | 2.500.000 | 37.822.000 | 44.090.713 |
|  | Meta Física |  | 155,023 | 120,0 | 120,0 | 395,023 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 437.762 | 0 | 500.000 | 937.762 |
|  | Meta Física |  | 18,3 | 0,0 | 1,0 | 19,3 |
| N 30.9422 - CRITÉRIOS PARA A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO DO POLICIAMENTO FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.5669 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| estudo/pesquisa realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 30.4575 - FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA |  | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| fiscalização realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 | 21.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 | 21.000,0 |
| A 30.2712 - FORMAÇÃO DE QUADROS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 5.898.896 | 3.117.720 | 4.578.072 | 13.594.688 |
| aluno matriculado | unidade |  | 2.597,0 | 2.000,0 | 0,0 | 4.597,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.898.896 | 3.117.720 | 4.578.072 | 13.594.688 |
|  | Meta Física |  | 2.597,0 | 2.000,0 | 0,0 | 4.597,0 |
| P 30.9505 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO - SINARM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.7069 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO - SINARM |  | R$ | 1.545.265 | 3.032.000 | 12.892.735 | 17.470.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 80,0 | 200,0 | 0,0 | 280,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.545.265 | 2.832.000 | 7.892.735 | 12.270.000 |
|  | Meta Física |  | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 180,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 30.9423 - NORMAS PARA A ADOÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA ESPECIALIZAÇÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA FEDERAL PARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9420 - NORMAS PARA INSTITUÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9419 - NORMAS PERTINENTES PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 30.2720 - OPERAÇÕES DE CARÁTER SIGILOSO |  | R$ | 2.904.453 | 1.945.000 | 0 | 4.849.453 |
| operacao realizada | unidade |  | 193,0 | 200,0 | 0,0 | 393,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.904.453 | 1.945.000 | 0 | 4.849.453 |
|  | Meta Física |  | 193,0 | 200,0 | 0,0 | 393,0 |
| A 30.2722 - OPERAÇÕES ESPECIAIS E EMERGENCIAIS |  | R$ | 6.238.282 | 3.117.721 | 6.111.507 | 15.467.510 |
| operacao realizada | unidade |  | 87,0 | 30,0 | 1.048,0 | 1.165,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.238.282 | 3.117.721 | 6.111.507 | 15.467.510 |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 30,0 | 1.048,0 | 1.165,0 |
| A 30.2726 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO A CRIMES ORGANIZADOS E CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO |  | R$ | 91.534.190 | 17.969.360 | 100.988.854 | 210.492.404 |
| acao policial realizada | unidade |  | 53.471,0 | 2.000,0 | 9.877,0 | 65.348,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 91.534.190 | 17.969.360 | 100.988.854 | 210.492.404 |
|  | Meta Física |  | 53.471,0 | 2.000,0 | 9.877,0 | 65.348,0 |
| A 30.4573 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO POLICIAL FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| serviço mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 541,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 541,0 |
| A 30.4571 - SERVIÇOS DOS GRUPOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (TERRESTRES, MARÍTIMAS E AÉREAS) |  | R$ | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| serviço mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 |
| A 30.4569 - SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO - SINARM |  | R$ | 0 | 0 | 2.823.250 | 2.823.250 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.823.250 | 2.823.250 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 30.4567 - SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 1.836.295 | 1.836.295 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.836.295 | 1.836.295 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 30.4561 - SISTEMAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 3.496.470 | 3.496.470 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 349,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.496.470 | 3.496.470 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 349,0 |
| Programa: 0669 - CONTROLE DO TRÁFEGO INTERNACIONAL EM PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Controlar a entrada e saída de pessoas nos portos, aeroportos e fronteiras do País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Pessoas que transitam em portos, aeroportos e fronteiras |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento de Polícia Federal |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PRAZO MÉDIO DE EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE |  |  | Hora | 36,0 | 1/1/1998 | 24,0 |
| TEMPO MÉDIO PARA A FISCALIZAÇÃO MODERNA INFORMATIZADA/ELETRÔNICA DE PASSAGEIROS BRASILEIROS |  |  | Segundo | 120,0 | 2/1/1999 | 30,0 |
| TEMPO MÉDIO PARA FISCALIZAÇÃO MODERNA DO PASSAGEIRO INTERNACIONAL |  |  | Segundo | 120,0 | 2/1/1999 | 30,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 16.076.619 | 11.000.000 | 5.788.880 | 32.865.499 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 16.076.619 | 11.000.000 | 5.788.880 | 32.865.499 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.4579 - CONTROLE E EMISSÃO DE PASSAPORTES |  | R$ | 0 | 0 | 2.823.250 | 2.823.250 |
| passaporte emitido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 282.325,0 | 282.325,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.823.250 | 2.823.250 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 282.325,0 | 282.325,0 |
| A 30.4581 - FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO INTERNACIONAL EM PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS |  | R$ | 0 | 0 | 2.965.630 | 2.965.630 |
| fiscalização realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 976.500,0 | 976.500,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.965.630 | 2.965.630 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 976.500,0 | 976.500,0 |
| P 30.1832 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE PASSAPORTE E CONTROLE DE TRÁFEGO INTERNACIONAL |  | R$ | 16.076.619 | 11.000.000 | 0 | 27.076.619 |
| sistema modernizado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 15,0 | Não Apurado | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.076.619 | 11.000.000 | 0 | 27.076.619 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 15,0 | Não Apurado | 30,0 |
| Programa: 0153 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Coibir a violação de direitos da criança e do adolescente |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Crianças e adolescentes |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE COBERTURA MUNICIPAL DO SISTEMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |  | Percentagem | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 9.670.324 | 16.369.840 | 61.765.454 | 87.805.618 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 9.670.324 | 16.369.840 | 61.765.454 | 87.805.618 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.1223 - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 753.400 | 1.259.840 | 0 | 2.013.240 |
| campanha realizada | unidade |  | 16,0 | 20,0 | 0,0 | 36,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 753.400 | 1.259.840 | 0 | 2.013.240 |
|  | Meta Física |  | 16,0 | 20,0 | 0,0 | 36,0 |
| P 30.5665 - CAMPANHA JOVEM CIDADÃO |  | R$ | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| jovem preparado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 75.000.000,0 | 75.000.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 75.000.000,0 | 75.000.000,0 |
| P 30.1227 - CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO |  | R$ | 267.246 | 80.000 | 0 | 347.246 |
| adolescente capacitado | unidade |  | 50,0 | 1.000,0 | 550,0 | 1.600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 267.246 | 80.000 | 0 | 347.246 |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 1.000,0 | 550,0 | 1.600,0 |
| P 30.1761 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 1.435.207 | 900.000 | 411.613 | 2.746.820 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 600,0 | 3.000,0 | 38.710,0 | 42.310,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.435.207 | 900.000 | 411.613 | 2.746.820 |
|  | Meta Física |  | 600,0 | 3.000,0 | 38.710,0 | 42.310,0 |
| A 30.4553 - CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DE DIVERSÕES PÚBLICAS |  | R$ | 0 | 0 | 153.600 | 153.600 |
| programa classificado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 9.500,0 | 9.500,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 153.600 | 153.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 9.500,0 | 9.500,0 |
| P 30.5002 - CRIAÇÃO DE DEFENSORIAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL |  | R$ | 1.243.000 | 1.000.000 | 6.157.000 | 8.400.000 |
| defensoria implantada | unidade |  | 14,0 | 8,0 | 54,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.243.000 | 1.000.000 | 6.157.000 | 8.400.000 |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 8,0 | 54,0 | 76,0 |
| P 30.1221 - CRIAÇÃO DE DELEGACIAS ESTADUAIS ESPECIALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 200.000 | 800.000 | 0 | 1.000.000 |
| delegacia implantada | unidade |  | 10,0 | 8,0 | 24,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 800.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 8,0 | 24,0 | 42,0 |
| P 30.1732 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  | R$ | 296.331 | 300.000 | 43.869 | 640.200 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 38.010,0 | 60.000,0 | 30.030,0 | 128.040,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 296.331 | 300.000 | 43.869 | 640.200 |
|  | Meta Física |  | 38.010,0 | 60.000,0 | 30.030,0 | 128.040,0 |
| P 30.1743 - ESTUDOS E PESQUISAS APLICADAS NA ÁREA DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  | R$ | 677.288 | 300.000 | 516.512 | 1.493.800 |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 677.288 | 300.000 | 516.512 | 1.493.800 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 16,0 |
| P 30.1785 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDOS |  | R$ | 308.303 | 255.000 | 2.456.697 | 3.020.000 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 26,0 | 15,0 | 59,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 308.303 | 255.000 | 2.456.697 | 3.020.000 |
|  | Meta Física |  | 26,0 | 15,0 | 59,0 | 100,0 |
| P 30.1797 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  | R$ | 736.291 | 1.000.000 | 1.362.117 | 3.098.408 |
| unidade de defesa implantada | unidade |  | 14,0 | 8,0 | 73,453 | 95,453 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 736.291 | 1.000.000 | 263.807 | 2.000.098 |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 8,0 | 18,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.098.310 | 1.098.310 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 55,453 | 55,453 |
| P 30.1800 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA |  | R$ | 1.931.182 | 1.300.000 | 664.046 | 3.895.228 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 33,0 | 18,0 | 49,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.931.182 | 1.300.000 | 664.046 | 3.895.228 |
|  | Meta Física |  | 33,0 | 18,0 | 48,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9060 - INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS CURSOS REGULARES DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9062 - INSERÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CURRÍCULO DE ENSINO FUNDAMENTAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.1775 - INSTALAÇÃO DE AUTORIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 824.537 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| autoridade central instalada | unidade |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 824.537 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2717 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  | R$ | 369.943 | 8.300.000 | 0 | 8.669.943 |
| unidade de defesa mantida | unidade |  | 10,0 | 4,0 | 35,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 369.943 | 8.300.000 | 0 | 8.669.943 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 4,0 | 35,0 | 49,0 |
| P 30.1810 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 627.596 | 500.000 | 0 | 1.127.596 |
| evento realizado | unidade |  | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 627.596 | 500.000 | 0 | 1.127.596 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 25,0 |
| A 30.2042 - PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA |  | R$ | 0 | 375.000 | 0 | 375.000 |
| crianca e adolescente atendidos | unidade |  | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 1.200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 375.000 | 0 | 375.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| N 30.9061 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Programa: 0697 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Assegurar os direitos do consumidor |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores, fornecedores, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Direito Econômico |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE ATENDIMENTO POR PROCONS EM MUNICÍPIOS COM MAIS DE 20 MIL HABITANTES |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/1/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 2.346.002 | 3.368.000 | 2.398.085 | 8.112.087 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 2.346.002 | 3.368.000 | 2.398.085 | 8.112.087 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.2371 - APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS |  | R$ | 532.710 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| entidade apoiada | unidade |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 532.710 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.6067 - APOIO A PROJETOS DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS |  | R$ | 1.066.823 | 2.280.000 | 0 | 3.346.823 |
| projeto apoiado | unidade |  | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.066.823 | 2.280.000 | 0 | 3.346.823 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 21,0 |
| P 30.1912 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROCON'S E DE ENTIDADES CIVIS DE CONSUMIDORES |  | R$ | 30.380 | 0 | 1.279.620 | 1.310.000 |
| procons/entidade criada | unidade |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 409,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 30.380 | 0 | 1.279.620 | 1.310.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 409,0 |
| A 30.2700 - ATENDIMENTO A DEMANDAS RELACIONADAS À DEFESA DO CONSUMIDOR |  | R$ | 297 | 90.000 | 0 | 90.297 |
| pessoa atendida | unidade |  | Não Apurado | 47,0 | Não Apurado | 17.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 297 | 0 | 0 | 297 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 3.500,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 47,0 | 13.453,0 | 13.500,0 |
| P 30.1755 - CADASTRO NACIONAL DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS |  | R$ | 0 | 0 | 357.600 | 357.600 |
| cadastro implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 357.600 | 357.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 30.1756 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES E TÉCNICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR |  | R$ | 193.095 | 188.000 | 47.905 | 429.000 |
| agente capacitado | unidade |  | 423,0 | 355,0 | 0,0 | 778,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 193.095 | 188.000 | 47.905 | 429.000 |
|  | Meta Física |  | 423,0 | 355,0 | 0,0 | 778,0 |
| A 30.2830 - FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO |  | R$ | 0 | 0 | 48.110 | 48.110 |
| fiscalização realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 48.110 | 48.110 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| P 30.3830 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR |  | R$ | 162.253 | 510.000 | 395.494 | 1.067.747 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 4,0 | 20,0 | 76,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 162.253 | 510.000 | 57.747 | 730.000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 20,0 | 76,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 337.747 | 337.747 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 30.6031 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pessoa assistida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5636 - PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO RELACIONADOS AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR |  | R$ | 274.191 | 150.000 | 245.609 | 669.800 |
| material divulgado | unidade |  | 118.631,0 | 15,0 | 0,0 | 118.646,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 274.191 | 150.000 | 245.609 | 669.800 |
|  | Meta Física |  | 118.631,0 | 15,0 | 0,0 | 118.646,0 |
| P 30.1811 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR |  | R$ | 86.253 | 140.000 | 23.747 | 250.000 |
| evento realizado | unidade |  | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 86.253 | 0 | 0 | 86.253 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 140.000 | 23.747 | 163.747 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 10,0 |
| A 30.4079 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR |  | R$ | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Programa: 0695 - DEFESA ECONÔMICA E DA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Empresas com atuação no território nacional e interessados na defesa da concorrência |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Conselho Administrativo de Defesa Econômica |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TEMPO MÉDIO DE INSTRUÇÃO E APRECIAÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO |  |  | Dia | 354,0 | 1/12/1998 | 200,0 |
| TEMPO MÉDIO DE INSTRUÇÃO E APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A PARTIR DE 1999 |  |  | Dia | em apuração | 22/2/2000 | 720,0 |
| TEMPO MÉDIO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |  |  | Dia | 2.039,0 | 1/12/1998 | 1.632,0 |
| TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA A CONSULTAS AO CADE |  |  | Dia | 255,0 | 1/12/1998 | 204,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 2.738.642 | 12.484.577 | 569.806 | 15.793.025 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 2.738.642 | 12.484.577 | 569.806 | 15.793.025 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 25.4562 - ANÁLISES ECONÔMICAS SOBRE ATOS DE CONCENTRAÇÃO E CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS |  | R$ | 328.816 | 1.820.577 | 0 | 2.149.393 |
| analise realizada | unidade |  | 1.123,0 | 530,0 | 465,0 | 2.118,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 328.816 | 1.820.577 | 0 | 2.149.393 |
|  | Meta Física |  | 1.123,0 | 530,0 | 465,0 | 2.118,0 |
| A 30.4583 - BANCO DE MATERIAL JURISPRUDENCIAL, LEGISLATIVO E DOUTRINÁRIO SOBRE A DEFESA DA CONCORRÊNCIA |  | R$ | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.1763 - CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA DEFESA DA CONCORRÊNCIA |  | R$ | 739.197 | 1.587.800 | 0 | 2.326.997 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 115,0 | 810,0 | 2.860,0 | 3.785,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 562.547 | 0 | 0 | 562.547 |
|  | Meta Física |  | 66,0 | 0,0 | 150,0 | 216,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 176.650 | 1.587.800 | 0 | 1.764.450 |
|  | Meta Física |  | 49,0 | 810,0 | 2.710,0 | 3.569,0 |
| P 30.1739 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES SOBRE DEFESA DA CONCORRÊNCIA |  | R$ | 29.670 | 400.000 | 67.941 | 497.611 |
| exemplar distribuido | unidade |  | Não Apurado | 13.000,0 | Não Apurado | 131.237,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 29.670 | 0 | 67.941 | 97.611 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 59.742,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  | Meta Física |  | 500,0 | 13.000,0 | 57.995,0 | 71.495,0 |
| N 25.9429 - HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA COM OS BLOCOS ECONÔMICOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 1,0 | 110,0 | 230,0 | 341,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 110,0 | 230,0 | 341,0 |
| N 25.9430 - HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA DEFESA DA CONCORRÊNCIA JUNTO AOS BLOCOS REGIONAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.1776 - IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE MATERIAL JURISPRUDENCIAL, LEGISLATIVO E DOUTRINÁRIO SOBRE A DEFESA DA CONCORRÊNCIA |  | R$ | 523.499 | 250.800 | 0 | 774.299 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 44,0 | Não Apurado | 144,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 523.499 | 0 | 0 | 523.499 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 250.800 | 0 | 250.800 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 |
| P 30.1790 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS |  | R$ | 178.747 | 2.600.000 | 0 | 2.778.747 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 178.747 | 2.600.000 | 0 | 2.778.747 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| A 30.2806 - INSTRUÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |  | R$ | 517.396 | 4.114.560 | 0 | 4.631.956 |
| processo instruido | unidade |  | 1.256,0 | 615,0 | 2.076,0 | 3.947,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 517.396 | 4.114.560 | 0 | 4.631.956 |
|  | Meta Física |  | 1.256,0 | 615,0 | 2.076,0 | 3.947,0 |
| A 30.2807 - JULGAMENTO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTAS |  | R$ | 68.450 | 748.000 | 416.865 | 1.233.315 |
| processo julgado/implementado | unidade |  | 1.375,0 | 68,0 | 195,0 | 1.638,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 68.450 | 0 | 111.195 | 179.645 |
|  | Meta Física |  | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 748.000 | 305.670 | 1.053.670 |
|  | Meta Física |  | 663,0 | 68,0 | 195,0 | 926,0 |
| P 30.1809 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DEFESA DA CONCORRÊNCIA |  | R$ | 352.867 | 962.840 | 0 | 1.315.707 |
| evento realizado | unidade |  | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 352.867 | 962.840 | 0 | 1.315.707 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 35,0 |
| Programa: 0154 - DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover, garantir e defender os direitos individuais, coletivos e difusos da população brasileira, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS |  |  | Percentagem | 5,0 | 31/12/1998 | 40,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 33.178.552 | 62.168.562 | 6.899.166 | 102.246.280 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 33.178.552 | 72.168.562 | 6.899.166 | 112.246.280 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.3815 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 157.440 | 180.000 | 702.560 | 1.040.000 |
| conselho implantado | unidade |  | 3,0 | 6,0 | 33,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 157.440 | 180.000 | 702.560 | 1.040.000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 6,0 | 33,0 | 42,0 |
| P 30.7047 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE JUIZADOS ITINERANTES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| juizado implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5033 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE COMBATE A TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | 712.436 | 930.000 | 2.228.453 | 3.870.889 |
| servico implantado | unidade |  | 16,0 | 18,0 | 129,0 | 163,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 712.436 | 930.000 | 2.228.453 | 3.870.889 |
|  | Meta Física |  | 16,0 | 18,0 | 129,0 | 163,0 |
| P 30.6035 - APOIO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| ação desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3811 - CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS EM DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 5.819.452 | 2.550.000 | 2.760.916 | 11.130.368 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 41.288,0 | 12.750,0 | 57.267,0 | 111.305,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.819.452 | 2.550.000 | 2.760.916 | 11.130.368 |
|  | Meta Física |  | 41.288,0 | 12.750,0 | 57.267,0 | 111.305,0 |
| P 30.1733 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 476.850 | 200.000 | 896.650 | 1.573.500 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 30.300,0 | 40.000,0 | 1.457.500,0 | 1.527.800,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 476.850 | 200.000 | 896.650 | 1.573.500 |
|  | Meta Física |  | 30.300,0 | 40.000,0 | 1.457.500,0 | 1.527.800,0 |
| P 30.1767 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 651.346 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede estruturada | % de execução física |  | 31,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 531.346 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 120.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.6034 - ESTUDO DO IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS QUESTÕES DE GÊNERO - CAMPO DA MULHER |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1747 - ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 287.911 | 260.000 | 195.000 | 742.911 |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 287.911 | 260.000 | 195.000 | 742.911 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| P 30.1748 - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O DIREITO DA MULHER |  | R$ | 58.257 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 58.257 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3815 - FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 145.500 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| conselho apoiado | unidade |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 145.500 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2447 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO CIVIL VOLUNTÁRIO |  | R$ | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| servico estadual gerenciado | unidade |  | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| P 30.1773 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 254.203 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| central implantada | % de execução física |  | 32,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 254.203 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 32,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5151 - IMPLANTAÇÃO DA REDE NACIONAL DE INFORMAÇÃO E COMBATE À TORTURA |  | R$ | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| P 33.1283 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFERIAS DE GRANDES METRÓPOLES E AGLOMERADOS URBANOS |  | R$ | 8.019.179 | 46.700.000 | 0 | 54.719.179 |
| nucleo implantado | unidade |  | 104,0 | 2.774,0 | 38,0 | 2.916,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.795.179 | 46.700.000 | 0 | 51.495.179 |
|  | Meta Física |  | 52,0 | 2.774,0 | 0,0 | 2.826,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 564.000 | 0 | 0 | 564.000 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 |
| P 33.5337 - IMPLANTAÇÃO DE PORTAIS DO PROJETO ALVORADA |  | R$ | 10.911.374 | 5.248.562 | 0 | 16.159.936 |
| portal do projeto alvorada implantado | unidade |  | 1.002,0 | 263,0 | 0,0 | 1.265,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.911.374 | 5.248.562 | 0 | 16.159.936 |
|  | Meta Física |  | 1.002,0 | 263,0 | 0,0 | 1.265,0 |
| P 30.1784 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISQUE DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS |  | R$ | 351.985 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| serviço implantado | unidade |  | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 351.985 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1919 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA (BALCÕES DE DIREITO) |  | R$ | 1.481.117 | 2.220.000 | 0 | 3.701.117 |
| servico implantado | unidade |  | 76,0 | 28,0 | 0,0 | 104,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.481.117 | 2.220.000 | 0 | 3.701.117 |
|  | Meta Física |  | 76,0 | 28,0 | 0,0 | 104,0 |
| P 30.1772 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO CIVIL VOLUNTÁRIO |  | R$ | 3.111.789 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| serviço implantado | unidade |  | 24,518 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.111.789 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 24,518 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2801 - MANUTENÇÃO DOS BALCÕES DE DIREITOS |  | R$ | 449.800 | 400.000 | 0 | 849.800 |
| servico mantido | unidade |  | 28,0 | 16,0 | 1,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 449.800 | 400.000 | 0 | 849.800 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 16,0 | 0,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| E 30.0083 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.140, DE 1995 |  | R$ | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.100.000 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.1807 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 189.913 | 80.000 | 115.587 | 385.500 |
| evento realizado | unidade |  | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 189.913 | 80.000 | 115.587 | 385.500 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 |
| Programa: 0660 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o número de acidentes de trânsito no País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade Brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MJ |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO NO BRASIL |  |  | 1/100.000 | 12,37 | 1/1/1999 | 7,32 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 155.543.773 | 144.990.817 | 285.163.134 | 585.697.724 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 155.543.773 | 144.990.817 | 285.163.134 | 585.697.724 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.1243 - APOIO A PROJETOS INTERSETORIAIS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO |  | R$ | 57.646.522 | 49.604.008 | 0 | 107.250.530 |
| projeto apoiado | unidade |  | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 57.646.522 | 49.604.008 | 0 | 107.250.530 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 17,0 |
| P 30.1706 - CAMPANHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO |  | R$ | 15.823.445 | 24.966.498 | 193.057 | 40.983.000 |
| campanha realizada | unidade |  | 8,0 | 18,0 | 3,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 193.057 | 193.057 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.823.445 | 24.966.498 | 0 | 40.789.943 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 |
| P 30.1711 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES |  | R$ | 2.913.464 | 2.855.620 | 0 | 5.769.084 |
| agente capacitado | unidade |  | 1.400,0 | 3.202,0 | 5.398,0 | 10.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.913.464 | 2.855.620 | 0 | 5.769.084 |
|  | Meta Física |  | 1.400,0 | 3.202,0 | 5.398,0 | 10.000,0 |
| A 30.2703 - CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | R$ | 2.558 | 264.358 | 2.148.084 | 2.415.000 |
| equipamento certificado | unidade |  | 5,0 | 10.900,0 | 37.395,0 | 48.300,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.558 | 264.358 | 2.148.084 | 2.415.000 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 10.900,0 | 37.395,0 | 48.300,0 |
| N 30.9418 - CREDENCIAMENTO DAS CONTROLADORIAS REGIONAIS DE TRÂNSITO E DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| certificado expedido | unidade |  | 0,0 | 3.000,0 | 5.100,0 | 8.100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3.000,0 | 5.100,0 | 8.100,0 |
| P 30.1769 - ESTUDOS PARA INSERÇÃO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO SISTEMA DE ENSINO |  | R$ | 7.562.846 | 8.661.000 | 180.154 | 16.404.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.562.846 | 8.661.000 | 180.154 | 16.404.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 13,0 |
| P 30.3819 - IMPLANTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO |  | R$ | 4.770 | 1.064.000 | 35.351.230 | 36.420.000 |
| municipio integrado | unidade |  | 58,0 | 147,0 | 249,0 | 454,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.770 | 1.064.000 | 35.351.230 | 36.420.000 |
|  | Meta Física |  | 58,0 | 147,0 | 249,0 | 454,0 |
| P 30.3820 - IMPLANTAÇÃO DA REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES - RENFOR |  | R$ | 874.369 | 2.400.000 | 4.175.631 | 7.450.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 7,16 | 8,0 | 61,84 | 77,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 874.369 | 2.400.000 | 4.175.631 | 7.450.000 |
|  | Meta Física |  | 7,16 | 8,0 | 61,84 | 77,0 |
| P 30.1799 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR |  | R$ | 2.909.819 | 2.400.000 | 7.500.181 | 12.810.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 77,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.909.819 | 2.400.000 | 7.500.181 | 12.810.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 77,0 |
| P 30.1802 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE TRÂNSITO - SINET |  | R$ | 40.000 | 1.136.000 | 35.504.000 | 36.680.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 5,0 | 16,0 | 79,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 40.000 | 1.136.000 | 35.504.000 | 36.680.000 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 16,0 | 79,0 | 100,0 |
| A 30.2716 - INSPEÇÃO DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO |  | R$ | 4.239.618 | 3.403.200 | 56.154.382 | 63.797.200 |
| inspecao realizada | unidade |  | 26,0 | 921,0 | 2.745,0 | 3.692,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.239.618 | 3.403.200 | 56.154.382 | 63.797.200 |
|  | Meta Física |  | 26,0 | 921,0 | 2.745,0 | 3.692,0 |
| N 30.9417 - NORMAS PARA A FISCALIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 30.4277 - REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES - RENFOR |  | R$ | 0 | 2.000.000 | 11.700.000 | 13.700.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.000.000 | 11.700.000 | 13.700.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| P 30.3840 - REGISTRO COMUM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MERCOSUL |  | R$ | 27.506 | 96.000 | 13.076.494 | 13.200.000 |
| registro implantado | % de execucao fisica |  | 2,0 | 13,0 | 54,63 | 69,63 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 27.506 | 96.000 | 13.076.494 | 13.200.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 13,0 | 54,63 | 69,63 |
| A 30.2800 - REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO - RENACH |  | R$ | 25.751.458 | 17.206.908 | 37.041.634 | 80.000.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 25.751.458 | 17.206.908 | 37.041.634 | 80.000.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| A 30.4097 - REGISTRO NACIONAL DE COBRANÇA DE MULTAS - RENACOM |  | R$ | 0 | 4.570.000 | 17.490.000 | 22.060.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.570.000 | 17.490.000 | 22.060.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| A 30.2742 - REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - RENAVAM |  | R$ | 32.359.444 | 18.170.520 | 40.275.206 | 90.805.170 |
| sistema mantido | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 32.359.444 | 18.170.520 | 40.275.206 | 90.805.170 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| A 30.2741 - SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE TRÂNSITO - SINET |  | R$ | 5.387.954 | 6.192.705 | 24.373.081 | 35.953.740 |
| sistema mantido | unidade |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.387.954 | 6.192.705 | 24.373.081 | 35.953.740 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 4,0 |
| Programa: 0150 - ETNODESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES INDÍGENAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a assistência e promover o etnodesenvolvimento das comunidades indígenas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedades indígenas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Fundação Nacional do Índio |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DIARREICAS NA POPULAÇÃO INDÍGENA |  |  | 1/1.000 | 160,0 | 1/12/1998 | 100,0 |
| COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA NA POPULAÇÃO INDÍGENA |  |  | 1/1.000 | 220,0 | 1/12/1998 | 100,0 |
| COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INDÍGENA |  |  | 1/100.000 | 523,8 | 1/12/1998 | 58,6 |
| INCIDÊNCIA PARASITÁRIA DE MALÁRIA NA POPULAÇÃO INDÍGENA |  |  | 1/1.000 | 90,0 | 1/12/1998 | 21,1 |
| TAXA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIAS INDÍGENAS COM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL |  |  | Percentagem | 31,7 | 31/12/1999 | 59,0 |
| TAXA DE ESTUDANTES INDÍGENAS MATRICULADOS EM ESCOLAS |  |  | Percentagem | 11,8 | 1/12/1998 | 25,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 201.569.562 | 153.008.032 | 69.845.703 | 424.423.297 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 201.569.562 | 153.008.032 | 69.722.472 | 424.300.066 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 123.231 | 123.231 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 26.1150 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| escola construida | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 30.6059 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES INDÍGENAS FORA DE SUAS ALDEIAS |  | R$ | 2.336.019 | 1.591.560 | 3.065.895 | 6.993.474 |
| estudante assistido | unidade |  | 9.620,0 | 12.000,0 | 14.386,0 | 36.006,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.336.019 | 1.591.560 | 3.065.895 | 6.993.474 |
|  | Meta Física |  | 9.620,0 | 12.000,0 | 14.386,0 | 36.006,0 |
| A 30.2699 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS |  | R$ | 252.643 | 137.000 | 1.754.247 | 2.143.890 |
| indigena assistido | unidade |  | 1.867,0 | 1.000,0 | 14.134,0 | 17.001,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 252.643 | 137.000 | 1.754.247 | 2.143.890 |
|  | Meta Física |  | 1.867,0 | 1.000,0 | 14.134,0 | 17.001,0 |
| A 30.6057 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA INDÍGENAS |  | R$ | 9.897.288 | 8.448.800 | 0 | 18.346.088 |
| indigena assistido | unidade |  | 95.367,0 | 5.800,0 | 289.987,0 | 391.154,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.897.288 | 8.448.800 | 0 | 18.346.088 |
|  | Meta Física |  | 95.367,0 | 5.800,0 | 289.987,0 | 391.154,0 |
| A 22.2178 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ÁREAS INDÍGENAS |  | R$ | 355.153 | 40.000 | 829.966 | 1.225.119 |
| comunidade atendida | unidade |  | 32,0 | 5,0 | 297,0 | 334,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 98.293 | 98.293 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.028 | 17028 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 355.153 | 40.000 | 0 | 395.153 |
|  | Meta Física |  | 32,0 | 5,0 | 22,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 168.140 | 168.140 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 29.127 | 29127 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 173.311 | 173.311 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 30.024 | 30024 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 88.505 | 88.505 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 16.132 | 16132 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 178.486 | 178.486 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 30.920 | 30920 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 |
| A 36.6501 - ATENDIMENTO À SAÚDE EM DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS - DSEI |  | R$ | 82.149.165 | 115.000.000 | 30.579.193 | 227.728.358 |
| indigena atendido | unidade |  | 361.087,0 | 350.000,0 | 601.594,0 | 1.312.681,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 82.149.165 | 115.000.000 | 30.579.193 | 227.728.358 |
|  | Meta Física |  | 361.087,0 | 350.000,0 | 601.594,0 | 1.312.681,0 |
| A 30.2701 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS |  | R$ | 6.875.431 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pessoa atendida | unidade |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.875.431 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1712 - CAPACITAÇÃO DE INDÍGENAS E TÉCNICOS DE CAMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AUTO-SUSTENTÁVEIS EM TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 615.345 | 460.000 | 1.037.695 | 2.113.040 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 1.055,0 | 180,0 | 454,0 | 1.689,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 388.475 | 388.475 |
|  | Meta Física |  | 148,0 | 0,0 | 147,0 | 295,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 207.539 | 207.539 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 0,0 | 119,0 | 159,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 615.345 | 460.000 | 0 | 1.075.345 |
|  | Meta Física |  | 647,0 | 180,0 | 0,0 | 827,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 186.247 | 186.247 |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 0,0 | 91,0 | 141,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 202.218 | 202.218 |
|  | Meta Física |  | 60,0 | 0,0 | 97,0 | 157,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 53.216 | 53.216 |
|  | Meta Física |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| P 30.3810 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS INDÍGENAS |  | R$ | 359.804 | 135.000 | 72.832 | 567.636 |
| professor capacitado | unidade |  | 2.402,0 | 180,0 | 576,0 | 3.158,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 16.863 | 16.863 |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 0,0 | 130,0 | 180,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 359.804 | 135.000 | 0 | 494.804 |
|  | Meta Física |  | 2.202,0 | 180,0 | 0,0 | 2.382,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 55.969 | 55.969 |
|  | Meta Física |  | 150,0 | 0,0 | 446,0 | 596,0 |
| P 26.3089 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 399.426 | 200.000 | 300.574 | 900.000 |
| professor capacitado | unidade |  | 906,0 | 250,0 | 122,0 | 1.278,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 399.426 | 200.000 | 200.574 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 906,0 | 250,0 | 0,0 | 1.156,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 122,0 |
| P 30.1725 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS INDÍGENAS |  | R$ | 2.100.985 | 1.500.000 | 2.407.879 | 6.008.864 |
| posto construido | unidade |  | 4.327,0 | 150,0 | 242,0 | 4.719,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.100.985 | 1.500.000 | 1.907.879 | 5.508.864 |
|  | Meta Física |  | 4.327,0 | 150,0 | 190,0 | 4.667,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| A 26.4047 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 295.356 | 200.000 | 304.644 | 800.000 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 27.059,0 | 10.000,0 | 16.277,0 | 53.336,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 295.356 | 200.000 | 304.644 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 27.059,0 | 10.000,0 | 16.277,0 | 53.336,0 |
| P 30.1735 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 1.012.822 | 690.000 | 1.036.478 | 2.739.300 |
| material distribuido | unidade |  | 21.450,0 | 9.500,0 | 29.950,0 | 60.900,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 219.850 | 219.850 |
|  | Meta Física |  | 2.000,0 | 0,0 | 6.083,0 | 8.083,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.012.822 | 690.000 | 0 | 1.702.822 |
|  | Meta Física |  | 13.400,0 | 9.500,0 | 0,0 | 22.900,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 637.993 | 637.993 |
|  | Meta Física |  | 6.050,0 | 0,0 | 17.367,0 | 23.417,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 41.224 | 41.224 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 27.483 | 27.483 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 109.928 | 109.928 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| A 30.2711 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS EM ÁREAS INDÍGENAS |  | R$ | 15.288.704 | 8.239.672 | 14.620.609 | 38.148.985 |
| familia beneficiada | unidade |  | 34.612,0 | 33.505,0 | 93.224,0 | 161.341,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.628.421 | 2.628.421 |
|  | Meta Física |  | 3.396,0 | 0,0 | 18.852,0 | 22.248,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.288.704 | 8.064.672 | 0 | 23.353.376 |
|  | Meta Física |  | 21.708,0 | 33.200,0 | 0,0 | 54.908,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.365.518 | 2.365.518 |
|  | Meta Física |  | 2.601,0 | 0,0 | 16.967,0 | 19.568,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 75.000 | 8.018.484 | 8.093.484 |
|  | Meta Física |  | 5.109,0 | 305,0 | 45.154,0 | 50.568,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 382.614 | 382.614 |
|  | Meta Física |  | 294,0 | 0,0 | 2.744,0 | 3.038,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 1.225.572 | 1.325.572 |
|  | Meta Física |  | 1.504,0 | 0,0 | 9.507,0 | 11.011,0 |
| A 30.2713 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS |  | R$ | 1.427.658 | 1.658.000 | 1.066.642 | 4.152.300 |
| escola mantida | unidade |  | 1.360,0 | 735,0 | 1.264,0 | 3.359,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.427.658 | 1.558.000 | 301.980 | 3.287.638 |
|  | Meta Física |  | 1.360,0 | 715,0 | 919,0 | 2.994,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 764.662 | 764.662 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 345,0 | 345,0 |
| A 30.2714 - FUNCIONAMENTO DE CASAS DE ESTUDANTES INDÍGENAS |  | R$ | 850.646 | 857.000 | 1.683.354 | 3.391.000 |
| casa mantida | unidade |  | 418,0 | 400,0 | 1.990,0 | 2.808,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 850.646 | 857.000 | 1.683.354 | 3.391.000 |
|  | Meta Física |  | 418,0 | 400,0 | 1.990,0 | 2.808,0 |
| A 30.2715 - FUNCIONAMENTO DE POSTOS INDÍGENAS |  | R$ | 1.996.867 | 2.430.000 | 4.322.032 | 8.748.899 |
| posto indigena mantido | unidade |  | 210,0 | 180,0 | 880,0 | 1.270,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.996.867 | 2.430.000 | 4.322.032 | 8.748.899 |
|  | Meta Física |  | 210,0 | 180,0 | 880,0 | 1.270,0 |
| A 36.4342 - FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 41.092.958 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| indígena atendido | unidade |  | 56.629,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 41.092.958 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 56.629,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 36.4344 - FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS INDÍGENAS |  | R$ | 9.364.360 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| distrito sanitário mantido | unidade |  | 306,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.364.360 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 306,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 36.3869 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INDÍGENA |  | R$ | 13.294.599 | 9.251.000 | 1.361.979 | 23.907.578 |
| unidade de saude modernizada/adequada | unidade |  | 156,0 | 314,0 | 778,944 | 1.248,944 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.294.599 | 9.201.000 | 1.361.979 | 23.857.578 |
|  | Meta Física |  | 156,0 | 312,0 | 778,944 | 1.246,944 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 30.9524 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-ÍNDIO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9525 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA FUNAI |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 30.9054 - NORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| A 30.6037 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDÍGENAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| indios atendidos | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1741 - RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS INDÍGENAS |  | R$ | 601.117 | 350.000 | 667.680 | 1.618.797 |
| posto recuperado/equipado | unidade |  | 120,0 | 150,0 | 286,0 | 556,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 601.117 | 350.000 | 607.680 | 1.558.797 |
|  | Meta Física |  | 120,0 | 150,0 | 260,0 | 530,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| P 36.3913 - SANEAMENTO BÁSICO EM COMUNIDADES INDÍGENAS |  | R$ | 11.003.216 | 1.720.000 | 4.734.004 | 17.457.220 |
| comunidade indigena beneficiada | unidade |  | 253,0 | 47,0 | 283,0 | 583,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.003.216 | 1.720.000 | 4.734.004 | 17.457.220 |
|  | Meta Física |  | 253,0 | 47,0 | 283,0 | 583,0 |
| Programa: 0155 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de direitos humanos |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Organismos e entidades públicas e não-governamentais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 321.418 | 1.097.000 | 2.471.890 | 3.890.308 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 321.418 | 1.097.000 | 2.471.890 | 3.890.308 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 30.9068 - CRIAÇÃO DE CÂMARA TÉCNICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| câmara criada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9066 - CRIAÇÃO DE COMITÊ DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA A IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| comitê criado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.1767 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 0 | 850.000 | 1.471.148 | 2.321.148 |
| rede estruturada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 25,0 | 42,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 850.000 | 721.148 | 1.571.148 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| N 30.9070 - GERAÇÃO DE INDICADORES ORIENTADOS PARA GRUPOS VULNERÁVEIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| indicador criado | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| N 30.9072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO CONFORME DIRETRIZES DAS CONVENÇÕES 100 E 111 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO- OIT |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| núcleo implantado | unidade |  | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 28,0 |
| N 30.9071 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| política implantada | unidade |  | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 12,0 |
| N 30.9069 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PROPOSTAS PELA CÂMARA TÉCNICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| política implantada | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| P 30.1796 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL EM DIREITOS HUMANOS |  | R$ | 321.418 | 247.000 | 1.000.742 | 1.569.160 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 40,0 | 13,0 | 47,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 321.418 | 247.000 | 1.000.742 | 1.569.160 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 13,0 | 47,0 | 100,0 |
| N 30.9067 - INSERÇÃO DE DIREITOS HUMANOS COMO TEMA TRANSVERSAL NOS CURRÍCULOS DE ENSINO FUNDAMENTAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9063 - INSERÇÃO DE DISCIPLINA SOBRE DIREITOS HUMANOS NO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9065 - INSERÇÃO DO ASSUNTO DIREITOS HUMANOS COMO TEMA TRANSVERSAL NO CURRÍCULO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 30.9064 - REGULAMENTAÇÃO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS EM DIREITOS HUMANOS RATIFICADOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Programa: 0698 - GESTÃO DA POLÍTICA NA ÁREA DA JUSTIÇA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área da justiça |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Governo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 966.034 | 735.200 | 6.642.966 | 8.344.200 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 966.034 | 735.200 | 6.642.966 | 8.344.200 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.1697 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO DE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA |  | R$ | 225.132 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema aperfeiçoado | % de execução física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 225.132 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.7517 - APERFEIÇOAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA |  | R$ | 18.513 | 435.200 | 5.329.972 | 5.783.685 |
| sistema modernizado | % de execucao fisica |  | 34,0 | 40,0 | 26,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.513 | 435.200 | 5.329.972 | 5.783.685 |
|  | Meta Física |  | 34,0 | 40,0 | 26,0 | 100,0 |
| A 30.2733 - CADASTRO DE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA |  | R$ | 282.057 | 200.000 | 511.943 | 994.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 282.057 | 200.000 | 511.943 | 994.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| P 30.1764 - CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS DO BRASIL |  | R$ | 281.383 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| norma consolidada | unidade |  | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 281.383 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5783 - ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA |  | R$ | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| A 30.4283 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CADASTRO DE CARTÓRIOS DO BRASIL |  | R$ | 158.949 | 100.000 | 201.051 | 460.000 |
| cadastro mantido | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 158.949 | 0 | 0 | 158.949 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 201.051 | 301.051 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| Programa: 0664 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento de Polícia Federal |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL |  |  | Percentagem | 10,0 | 1/12/1999 | 80,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 240.424.386 | 155.383.274 | 75.551.132 | 471.358.792 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 240.424.386 | 155.383.274 | 75.551.132 | 471.358.792 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.9530 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES PARA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (PROMOTEC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| aeronave adquirida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9526 - AQUISIÇÃO DE DELEGACIAS FLUTUANTES E EMBARCAÇÕES PARA OPERAÇÕES NA AMAZÔNIA LEGAL (PRÓ-AMAZÔNIA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| embarcação adquirida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1899 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIAMENTO FEDERAL (PROMOTEC) |  | R$ | 39.625.342 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento adquirido | unidade |  | 4.827,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 39.625.342 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3.827,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1295 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA DELEGACIA EM DOURADOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prédio adquirido com 501,12 m² | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.1293 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA DELEGACIA EM SANTA MARIA |  | R$ | 200.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| prédio adquirido com 1.050 m² | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1237 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM CUIABÁ |  | R$ | 5.806.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| prédio adquirido com 7.710 m² | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.806.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9541 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E VEÍCULOS ESPECIAIS (PRÓ-AMAZÔNIA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| veículo adquirido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9540 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS E VEÍCULOS ESPECIAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| viatura adquirida | unidade |  | 1.025,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 1.025,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1137 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| unidade construida/ ampliada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.1241 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU |  | R$ | 0 | 2.500.000 | 4.550.000 | 7.050.000 |
| delegacia construida com 7.420 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 32,0 | 62,0 | 94,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.500.000 | 4.550.000 | 7.050.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 32,0 | 62,0 | 94,0 |
| P 30.1026 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA EM CRUZEIRO DO SUL |  | R$ | 94.321 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área construída | m² |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 94.321 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 30.9535 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - SEDE DE SUPERINTEDÊNCIAS REGIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL E CONCLUSÃO DOS EDIFÍCIOS-SEDE DE SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área construída com x m² | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1233 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE SÃO PAULO |  | R$ | 21.850.000 | 7.600.000 | 0 | 29.450.000 |
| sede construida com 34.800 m2 | % de execução física |  | 27,0 | 11,0 | 3,0 | 41,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.850.000 | 7.600.000 | 0 | 29.450.000 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 11,0 | 3,0 | 41,0 |
| P 30.5039 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE TOCANTINS |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| sede construida com 16.000 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| P 30.1245 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |  | R$ | 2.800.000 | 3.256.498 | 2.443.502 | 8.500.000 |
| sede construida com 8.750 m2 | % de execução física |  | 2,0 | 30,0 | 68,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.800.000 | 3.256.498 | 2.443.502 | 8.500.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 30,0 | 68,0 | 100,0 |
| P 30.5037 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO PARANÁ |  | R$ | 0 | 1.556.436 | 0 | 1.556.436 |
| sede construida com 16.800 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.556.436 | 0 | 1.556.436 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| P 30.1247 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |  | R$ | 0 | 2.400.000 | 3.615.000 | 6.015.000 |
| sede construida com 7.010 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 80,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.400.000 | 3.615.000 | 6.015.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 80,0 | 100,0 |
| P 30.5763 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ANÁPOLIS - GO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| prédio construído com 5.390m2 | % de execuçao física |  | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| P 30.1235 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS |  | R$ | 4.351.918 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sede construída com 11.130 m² | % de execução física |  | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.351.918 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5628 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-SEDE DE SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 38.615.883 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área construída | % de execução física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.300.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.605.884 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.600.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.759.999 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.350.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.7079 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL - PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC |  | R$ | 7.082.014 | 11.010.000 | 33.557.986 | 51.650.000 |
| unidade construida/ ampliada | unidade |  | 9,0 | 2,0 | 92,0 | 103,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.082.014 | 11.010.000 | 1.000.000 | 19.092.014 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 32.184.340 | 32.184.340 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 373.646 | 373.646 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.9542 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL (PROMOTEC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade construida/ampliada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5761 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| prédio construido com x m2 | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| P 30.5035 - CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE SERGIPE |  | R$ | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| sede construida com 12.800 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| N 30.9425 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORGÂNICA DO POLICIAMENTO FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| P 30.5640 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-SEDE DE SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 30.9532 - ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA O COMBATE AO NARCOTRÁFICO E O CONTROLE DE ARMAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento adquirido | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5691 - ESTUDOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA POLICIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| P 30.6040 - FORMAÇÃO DE PILOTOS DA POLÍCIA FEDERAL (PROMOTEC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| piloto formado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5751 - IMPLANTAÇÃO DE DELEGACIAS DE DIREITOS HUMANOS NAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| delegacia implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| P 30.5759 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS POLICIAIS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| policial assistido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| P 30.1778 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL (PROMOTEC/PRÓ-AMAZÔNIA) |  | R$ | 13.367.141 | 10.900.000 | 0 | 24.267.141 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 15,0 | 12,0 | 72,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.367.141 | 10.900.000 | 0 | 24.267.141 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 12,0 | 0,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 |
| P 30.9568 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3574 - INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS REGIONAIS |  | R$ | 8.118.881 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| delegacia instalada | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.788.881 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 180.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 150.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3832 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL E DO SISTEMA INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - SIVAM (PROMOTEC/PRÓ-AMAZÔNIA) |  | R$ | 11.184.565 | 10.730.000 | 4.722.935 | 26.637.500 |
| sistema integrado | % de execucao fisica |  | 15,0 | 10,0 | 75,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.184.565 | 10.730.000 | 0 | 21.914.565 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.722.935 | 4.722.935 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 75,0 | 80,0 |
| P 30.9529 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DAS POLÍCIAS FEDERAIS (PROMOTEC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema integrado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1830 - MODERNIZAÇÃO DO SEGMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA POLÍCIA FEDERAL (PROMOTEC) |  | R$ | 2.499.031 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento adquirido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.499.031 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 30.9424 - NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| N 30.9426 - PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COM ENTIDADES CONGÊNERES NACIONAIS E INTERNACIONAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acordo firmado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
| P 30.1900 - REAPARELHAMENTO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento adquirido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1899 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS E DO SEGMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO (PROMOTEC/PRÓ-AMAZÔNIA) |  | R$ | 71.017.540 | 86.408.992 | 0 | 157.426.532 |
| unidade reaparelhada | unidade |  | 15.430,0 | 35,0 | 0,0 | 15.465,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 71.017.540 | 86.408.992 | 0 | 157.426.532 |
|  | Meta Física |  | 15.430,0 | 35,0 | 0,0 | 15.465,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.7081 - REFORMA DAS BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 3.611.416 | 15.000.000 | 0 | 18.611.416 |
| unidade reformada | unidade |  | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.611.416 | 15.000.000 | 0 | 18.611.416 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 25,0 |
| P 30.5632 - REFORMA DE EDIFÍCIOS-SEDE DE SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL |  | R$ | 5.020.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| prédio reformado com 5.113 m² | % de execução física |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.020.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.7803 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA |  | R$ | 5.180.334 | 1.881.348 | 24.711.709 | 31.773.391 |
| unidade reformada | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.180.334 | 1.881.348 | 24.711.709 | 31.773.391 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 21,0 |
| Programa: 0668 - PAZ NAS ESCOLAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir a violência entre jovens e adolescentes nas escolas do País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Adolescentes e jovens |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 50,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 5.820.660 | 6.248.000 | 2.928.592 | 14.997.252 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 5.820.660 | 6.248.000 | 2.928.592 | 14.997.252 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.2044 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS QUE DESENVOLVAM AÇÕES COMPLEMENTARES DE COMBATE À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  | R$ | 1.006.346 | 3.050.000 | 0 | 4.056.346 |
| projeto apoiado | unidade |  | 12,0 | 31,0 | 270,0 | 313,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.006.346 | 3.050.000 | 0 | 4.056.346 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 31,0 | 270,0 | 313,0 |
| A 30.2045 - APOIO AO FORTALECIMENTO DE GRÊMIOS ESTUDANTIS |  | R$ | 86.903 | 150.000 | 438.097 | 675.000 |
| associacao apoiada | unidade |  | 25,0 | 46,0 | 134,0 | 201,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 86.903 | 150.000 | 438.097 | 675.000 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 46,0 | 134,0 | 201,0 |
| P 26.5396 - CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  | R$ | 1.495.972 | 1.000.000 | 2.014.153 | 4.510.125 |
| profissional capacitado | unidade |  | 7.850,0 | 1.976,0 | 195,0 | 10.021,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 178.983 | 0 | 21.017 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 840,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.316.989 | 1.000.000 | 1.993.136 | 4.310.125 |
|  | Meta Física |  | 7.010,0 | 1.976,0 | 195,0 | 9.181,0 |
| P 30.3809 - CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS E AGENTES DE DIREITOS HUMANOS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  | R$ | 2.358.753 | 1.500.000 | 0 | 3.858.753 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 11.368,0 | 7.500,0 | 8.432,0 | 27.300,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.358.753 | 1.500.000 | 0 | 3.858.753 |
|  | Meta Física |  | 11.368,0 | 7.500,0 | 8.432,0 | 27.300,0 |
| P 26.7113 - EDIÇÃO, COPIAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATUAÇÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  | R$ | 398.128 | 400.000 | 0 | 798.128 |
| modulo distribuido | unidade |  | 71.752,0 | 27.000,0 | 0,0 | 98.752,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 398.128 | 400.000 | 0 | 798.128 |
|  | Meta Física |  | 71.752,0 | 27.000,0 | 0,0 | 98.752,0 |
| P 30.3837 - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS |  | R$ | 474.558 | 148.000 | 476.342 | 1.098.900 |
| estudo/pesquisa divulgada | unidade |  | 7,0 | 3,0 | 23,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 474.558 | 148.000 | 476.342 | 1.098.900 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 3,0 | 23,0 | 33,0 |
| Programa: 8017 - PROTEÇÃO DA ADOÇÃO INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Proteger os interesses de crianças e adolescentes nos processos de adoção internacional |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ADOTADOS POR RESIDENTES NO EXTERIOR |  |  | Unidade | em apuração | - | em apuração |
| TAXA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO À ADOÇÃO NACIONAL |  |  | Percentagem | 50,0 | - | 40,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 0 | 1.000.000 | 463.611 | 1.463.611 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 1.000.000 | 463.611 | 1.463.611 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.5027 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS QUE ATUEM EM PROCESSOS DE ADOÇÃO |  | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 866,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 866,0 |
| P 30.5029 - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE ADOÇÃO |  | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| estudo/pesquisa divulgada | unidade |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| P 30.1775 - INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA AUTORIDADE CENTRAL FEDERAL ADMINISTRATIVA DE ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |  | R$ | 0 | 500.000 | 126.311 | 626.311 |
| unidade administrativa instalada | unidade |  | 0,0 | 10,0 | 17,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 500.000 | 126.311 | 626.311 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 17,0 | 27,0 |
| P 30.5025 - PROMOÇÃO DE EVENTOS EM MATÉRIA DE ADOÇÃO |  | R$ | 0 | 100.000 | 337.300 | 437.300 |
| evento realizado | unidade |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 337.300 | 437.300 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Programa: 0671 - RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reconhecer utilidade pública federal em instituições que prestam serviços à sociedade sem interesse lucrativo |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Entidades sociais de interesse público |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PROCESSOS ANALISADOS NO PRAZO LEGAL |  |  | Percentagem | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 185.261 | 134.000 | 380.739 | 700.000 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 185.261 | 134.000 | 380.739 | 700.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.2735 - CASSAÇÃO DE TÍTULO DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO |  | R$ | 37.636 | 30.000 | 67.364 | 135.000 |
| titulo cassado | unidade |  | 158,0 | 37,0 | 265,0 | 460,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 37.636 | 30.000 | 67.364 | 135.000 |
|  | Meta Física |  | 158,0 | 37,0 | 265,0 | 460,0 |
| A 30.2737 - CONCESSÃO DE TÍTULO DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO |  | R$ | 70.841 | 40.000 | 79.159 | 190.000 |
| titulo concedido | unidade |  | 2.127,0 | 333,0 | 2.290,0 | 4.750,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.841 | 40.000 | 79.159 | 190.000 |
|  | Meta Física |  | 2.127,0 | 333,0 | 2.290,0 | 4.750,0 |
| P 30.3818 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO E DAS ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL |  | R$ | 68.796 | 48.000 | 153.204 | 270.000 |
| central de atendimento implantada | % de execucao fisica |  | 46,0 | 20,0 | 36,0 | 102,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 48.000 | 153.204 | 201.204 |
|  | Meta Física |  | 22,0 | 20,0 | 36,0 | 78,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 68.796 | 0 | 0 | 68.796 |
|  | Meta Física |  | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| P 30.3831 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO E DAS ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL |  | R$ | 7.988 | 16.000 | 81.012 | 105.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 20,0 | 16,0 | 65,0 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.988 | 0 | 0 | 7.988 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 16.000 | 81.012 | 97.012 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 65,0 | 81,0 |
| N 25.9428 - RENÚNCIA FISCAL CONCEDIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| instituição beneficiada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Programa: 0661 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o déficit de vagas nas penitenciárias e promover a reintegração do preso à sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Presos recolhidos no Sistema Penitenciário Nacional |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| RELAÇÃO ENTRE AS VAGAS NECESSÁRIAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL E AS EXISTENTES |  |  | Índice numérico | 183,0 | 1/1/1999 | 152,0 |
| TAXA DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL |  |  | Percentagem | 70,0 | 1/1/1998 | 50,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 412.248.291 | 216.360.950 | 180.217.578 | 808.826.819 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 412.248.291 | 216.360.950 | 98.602.949 | 727.212.190 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 81.614.629 | 81.614.629 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.2698 - ASSISTÊNCIA AO PRESO, À VÍTIMA E AO EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO |  | R$ | 3.516.425 | 1.500.000 | 2.796.751 | 7.813.176 |
| pessoa assistida | unidade |  | 26.740,0 | 7.500,0 | 0,0 | 34.240,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.516.425 | 1.500.000 | 1.955.794 | 6.972.219 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 840.957 | 840957 |
|  | Meta Física |  | 26.740,0 | 7.500,0 | 0,0 | 34.240,0 |
| P 30.1718 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES RESPONSÁVEIS PELA CUSTÓDIA DO PRESO |  | R$ | 3.535.097 | 4.240.366 | 11.014.537 | 18.790.000 |
| agente capacitado | unidade |  | 12.858,0 | 5.300,0 | 2.283,0 | 20.441,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.535.097 | 4.240.366 | 8.974.537 | 16.750.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.040.000 | 2040000 |
|  | Meta Física |  | 12.858,0 | 5.300,0 | 2.283,0 | 20.441,0 |
| P 30.1844 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS |  | R$ | 237.556.979 | 182.678.394 | 121.350.029 | 541.585.402 |
| vaga criada | unidade |  | Não Apurado | 17.750,0 | Não Apurado | 58.657,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 23.498.607 | 27.376.204 | 549.818 | 51.424.629 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 10.426.358 | 10426358 |
|  | Meta Física |  | 2.296,0 | 817,0 | 2.128,0 | 5.241,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 79.989.512 | 31.555.604 | 0 | 111.545.116 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 2.400,0 | Não Apurado | 9.006,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 40.842.114 | 16.540.121 | 18.739.495 | 76.121.730 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 21.799.113 | 21799113 |
|  | Meta Física |  | 6.118,0 | 1.950,0 | 0,0 | 8.068,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 26.029.927 | 0 | 20.596.568 | 46.626.495 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 12.539.763 | 12539763 |
|  | Meta Física |  | 2.234,0 | 0,0 | 3.089,0 | 5.323,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 53.443.572 | 99.856.071 | 814.211 | 154.113.854 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.920.994 | 13920994 |
|  | Meta Física |  | 16.160,0 | 11.683,0 | 0,0 | 27.843,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.753.247 | 7.350.394 | 12.259.939 | 33.363.580 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.703.770 | 9703770 |
|  | Meta Física |  | 2.074,0 | 900,0 | 202,0 | 3.176,0 |
| P 30.1844 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS |  | R$ | 134.691.984 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| vaga criada | unidade |  | 7.080,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.551.593 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1.548,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 51.209.264 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 27.005.296 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2.614,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.016.186 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 548,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.573.645 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1.827,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.336.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 543,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1846 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS - INFOPEN |  | R$ | 4.578.636 | 4.100.000 | 14.841.364 | 23.520.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 12,0 | 23,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.578.636 | 4.100.000 | 12.321.364 | 21.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.520.000 | 2520000 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 23,0 | 65,0 | 100,0 |
| A 30.2719 - MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL |  | R$ | 2.718.905 | 1.840.000 | 4.487.895 | 9.046.800 |
| preso assistido | unidade |  | 96.493,0 | 9.385,0 | 83.074,0 | 188.952,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 354.469 | 141.496 | 418.494 | 914.459 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 160.154 | 160154 |
|  | Meta Física |  | 5.923,0 | 706,0 | 15.782,0 | 22.411,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 857.255 | 247.248 | 812.061 | 1.916.564 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 335.657 | 335657 |
|  | Meta Física |  | 30.041,0 | 1.427,0 | 15.502,0 | 46.970,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 304.951 | 85.040 | 1.013.022 | 1.403.013 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 245.714 | 245714 |
|  | Meta Física |  | 8.504,0 | 423,0 | 25.457,0 | 34.384,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 926.559 | 1.114.304 | 624.706 | 2.665.569 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 469.202 | 469202 |
|  | Meta Física |  | 45.033,0 | 5.571,0 | 15.053,0 | 65.657,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 275.671 | 251.912 | 269.319 | 796.902 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 139.566 | 139566 |
|  | Meta Física |  | 6.992,0 | 1.258,0 | 11.280,0 | 19.530,0 |
| P 51.5448 - PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO POR DETENTOS - PINTANDO A LIBERDADE |  | R$ | 9.334.336 | 11.555.190 | 2.018.381 | 22.907.907 |
| material esportivo produzido | unidade |  | 763.746,0 | 1.762.599,0 | 0,0 | 2.526.345,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 264.570 | 0 | 0 | 264.570 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.718.266 | 11.555.190 | 0 | 19.273.456 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.018.381 | 2018381 |
|  | Meta Física |  | 763.746,0 | 1.762.599,0 | 0,0 | 2.526.345,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 155.200 | 0 | 0 | 155.200 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 342.100 | 0 | 0 | 342.100 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 261.600 | 0 | 0 | 261.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 592.600 | 0 | 0 | 592.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 30.2727 - PROFISSIONALIZAÇÃO DO PRESO |  | R$ | 5.471.336 | 3.310.000 | 9.178.014 | 17.959.350 |
| preso profissionalizado | unidade |  | 20.784,0 | 1.324,0 | 334,0 | 22.442,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.471.336 | 3.310.000 | 6.352.214 | 15.133.550 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.825.800 | 1825800 |
|  | Meta Física |  | 20.784,0 | 1.324,0 | 0,0 | 22.108,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 167,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 |
| P 30.1701 - REAPARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS |  | R$ | 6.364.579 | 4.000.000 | 6.935.421 | 17.300.000 |
| equipamento adquirido | unidade |  | 372,0 | 80,0 | 121,0 | 573,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.364.579 | 4.000.000 | 4.635.421 | 15.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.800.000 | 1800000 |
|  | Meta Física |  | 372,0 | 80,0 | 108,0 | 560,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| A 30.2730 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS |  | R$ | 4.480.014 | 3.137.000 | 7.595.186 | 15.212.200 |
| apenado beneficiado | unidade |  | 25.237,0 | 3.610,0 | 0,0 | 28.847,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.480.014 | 3.137.000 | 6.765.986 | 14.383.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 829.200 | 829200 |
|  | Meta Física |  | 25.237,0 | 3.610,0 | 0,0 | 28.847,0 |
| Programa: 0152 - REINSERÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover a reinserção social do adolescente em conflito com a lei |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Adolescentes em conflito com a lei |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL POR ADOLESCENTES |  |  | Percentagem | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 22.823.984 | 26.559.416 | 37.119.642 | 86.503.042 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 22.823.984 | 26.559.416 | 37.119.642 | 86.503.042 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 30.2227 - ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 2.707.330 | 3.881.000 | 21.482.358 | 28.070.688 |
| adolescente assistido | unidade |  | Não Apurado | 3.000,0 | Não Apurado | 15.623,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.707.330 | 3.881.000 | 21.482.358 | 28.070.688 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 3.000,0 | Não Apurado | 15.623,0 |
| P 30.1758 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 1.056.707 | 2.500.000 | 0 | 3.556.707 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 400,0 | 8.333,0 | 20.611,0 | 29.344,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.056.707 | 2.500.000 | 0 | 3.556.707 |
|  | Meta Física |  | 400,0 | 8.333,0 | 20.611,0 | 29.344,0 |
| P 30.1722 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 11.155.664 | 11.200.000 | 1.203.987 | 23.559.651 |
| vaga criada | unidade |  | Não Apurado | 387,0 | Não Apurado | 2.258,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.075.664 | 11.000.000 | 0 | 22.075.664 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 367,0 | Não Apurado | 1.618,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 80.000 | 0 | 127.636 | 207.636 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 1.076.351 | 1.276.351 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 181,0 | 201,0 |
| P 30.1728 - CRIAÇÃO DE DELEGACIAS ESTADUAIS ESPECIALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR ADOLESCENTES |  | R$ | 200.000 | 1.000.000 | 2.432.424 | 3.632.424 |
| delegacia implantada | unidade |  | 2,0 | 2,0 | 57,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 1.000.000 | 2.432.424 | 3.632.424 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 2,0 | 57,0 | 61,0 |
| N 30.9059 - DIRETRIZES PARA PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.1780 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA REINSERÇÃO SOCIAL DO EGRESSO DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO |  | R$ | 301.182 | 478.416 | 1.030.030 | 1.809.628 |
| egresso assistido | unidade |  | 5,0 | 4,0 | 3.191,0 | 3.200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 301.182 | 478.416 | 1.030.030 | 1.809.628 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 4,0 | 3.191,0 | 3.200,0 |
| P 30.1782 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE |  | R$ | 2.992.580 | 3.500.000 | 804.648 | 7.297.228 |
| servico implantado | unidade |  | 10,0 | 25,0 | 33,0 | 68,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.992.580 | 3.500.000 | 804.648 | 7.297.228 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 25,0 | 33,0 | 68,0 |
| P 30.1788 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SÓCIO-PSICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SUA FAMÍLIA |  | R$ | 1.642.518 | 1.000.000 | 0 | 2.642.518 |
| servico implantado | unidade |  | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.642.518 | 1.000.000 | 0 | 2.642.518 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 27,0 |
| P 30.9507 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE MENOR INFRATOR, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade construída | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1829 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE JUSTIÇA, SEGURANÇA E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 2.159.949 | 2.000.000 | 6.335.279 | 10.495.228 |
| equipamento adquirido | unidade |  | 30,0 | 1.250,0 | 4.886,0 | 6.166,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.159.949 | 2.000.000 | 5.135.279 | 9.295.228 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 1.250,0 | 4.180,0 | 5.460,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 588,0 | 588,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 118,0 |
| P 51.7991 - PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO POR MENORES INFRATORES - CIDADANIA AO MENOR |  | R$ | 109.350 | 300.000 | 0 | 409.350 |
| material esportivo produzido | unidade |  | 8.621,0 | 50.000,0 | 0,0 | 58.621,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 109.350 | 300.000 | 0 | 409.350 |
|  | Meta Física |  | 8.621,0 | 50.000,0 | 0,0 | 58.621,0 |
| P 30.1819 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI |  | R$ | 498.704 | 700.000 | 3.830.916 | 5.029.620 |
| unidade reformada | m² |  | 5,0 | 1.400,0 | 78.282,0 | 79.687,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 498.704 | 700.000 | 1.830.916 | 3.029.620 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 1.400,0 | 46.595,0 | 48.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 23.765,0 | 23.765,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7.922,0 | 7.922,0 |
| Programa: 0666 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir a criminalidade |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança Pública |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| COEFICIENTE DE HOMICÍDIOS |  |  | 1/100.000 | 25,37 | 31/12/1997 | 0,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 687.068.307 | 362.119.877 | 19.964.715 | 1.069.152.899 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 687.068.307 | 362.119.877 | 19.964.715 | 1.069.152.899 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.3805 - APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUTORES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 144.547 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| instrutor aperfeiçoado | unidade |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 144.547 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.6050 - APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 30.9427 - ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| P 30.6049 - CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| população cadastrada/identificada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 33.1317 - CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇA COMUNITÁRIA PARA O COMBATE DA VIOLÊNCIA URBANA |  | R$ | 4.737.736 | 4.057.505 | 0 | 8.795.241 |
| pessoa capacitada | unidade |  | Não Apurado | 22.542,0 | Não Apurado | 24.615,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.737.736 | 4.057.505 | 0 | 8.795.241 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 22.542,0 | Não Apurado | 24.615,0 |
| P 30.7795 - CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS, INSTRUTORES POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS |  | R$ | 25.285.839 | 22.799.700 | 0 | 48.085.539 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 14.996,0 | 19.544,0 | 0,0 | 34.540,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 25.285.839 | 22.799.700 | 0 | 48.085.539 |
|  | Meta Física |  | 14.996,0 | 19.544,0 | 0,0 | 34.540,0 |
| P 30.1016 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS |  | R$ | 200.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| população beneficiada | unidade |  | 3.000.000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3.000.000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9555 - CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIOS AGRÍCOLAS DISTANTES DAS GRANDES CIDADES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| presídio agrícola | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.9557 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE SEGURANCA NO ESTADO DO AMAZONAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| população beneficiada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.6051 - COOPERAÇÃO PARA O REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS ESTADUAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estado atendido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3814 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 797.995 | 50.000 | 539.005 | 1.387.000 |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 4,0 | 2,0 | 500.021,0 | 500.027,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 697.995 | 50.000 | 539.005 | 1.287.000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 2,0 | 22,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 499.999,0 | 500.000,0 |
| P 30.7807 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA |  | R$ | 106.284.594 | 117.061.700 | 0 | 223.346.294 |
| policia comunitaria implantada | unidade |  | 30,0 | 85,0 | 0,0 | 115,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 105.789.594 | 99.221.700 | 0 | 205.011.294 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 81,0 | 0,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 300.000 | 190.000 | 0 | 490.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.000 | 17.600.000 | 0 | 17.670.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 125.000 | 50.000 | 0 | 175.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 30.7801 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE CIDADANIA |  | R$ | 11.768.801 | 16.235.000 | 0 | 28.003.801 |
| centro implantado | unidade |  | 42,0 | 11,0 | 0,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.768.801 | 9.195.000 | 0 | 20.963.801 |
|  | Meta Física |  | 42,0 | 7,0 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.040.000 | 0 | 7.040.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| P 30.5779 - IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS ESTADUAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| ouvidoria implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.3827 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL |  | R$ | 748.428 | 744.000 | 3.951.468 | 5.443.896 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 1,2 | 30,0 | 0,0 | 31,2 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 748.428 | 744.000 | 3.951.468 | 5.443.896 |
|  | Meta Física |  | 1,2 | 30,0 | 0,0 | 31,2 |
| P 30.7799 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍCIAS |  | R$ | 6.100.298 | 4.910.000 | 0 | 11.010.298 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 23,0 | 25,0 | 0,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.100.298 | 4.910.000 | 0 | 11.010.298 |
|  | Meta Física |  | 23,0 | 25,0 | 0,0 | 48,0 |
| P 30.3829 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DAS INFORMAÇÕES DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - INFOSEG |  | R$ | 841.988 | 450.000 | 418.012 | 1.710.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 841.988 | 450.000 | 418.012 | 1.710.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 |
| P 30.7805 - INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO EM ÁREAS CRÍTICAS |  | R$ | 333.989.079 | 145.053.652 | 0 | 479.042.731 |
| area critica atendida | unidade |  | 29,0 | 28,0 | 15.000,0 | 15.057,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 333.819.079 | 144.983.652 | 0 | 478.802.731 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 15.000,0 | 15.002,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 30.3834 - MODERNIZAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 8.400.600 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| serviço modernizado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.300.600 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3835 - MODERNIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DAS POLÍCIAS ESTADUAIS |  | R$ | 93.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| corregedoria modernizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 93.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.3836 - MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 200.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| serviço modernizado | unidade |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5041 - MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 0 | 286.000 | 2.240.400 | 2.526.400 |
| orgao modernizado | unidade |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 286.000 | 541.000 | 827.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.699.400 | 1.699.400 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 30.5775 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |  | R$ | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| evento realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.7797 - REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS ESTADUAIS |  | R$ | 70.489.023 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| policia estadual reaparelhada | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.489.023 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 30.7797 - REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS ESTADUAIS E GUARDAS MUNICIPAIS |  | R$ | 112.100.000 | 48.865.320 | 8.500.000 | 169.465.320 |
| policia estadual/guarda municipal reaparelhada | unidade |  | 54,0 | 33,0 | 5,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 112.000.000 | 46.825.320 | 0 | 158.825.320 |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 27,0 | 0,0 | 81,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 690.000 | 0 | 790.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 30.7803 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA |  | R$ | 2.188.609 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade reformada/modernizada | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.188.609 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 30.4286 - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DAS INFORMAÇÕES DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - INFOSEG |  | R$ | 2.697.770 | 1.607.000 | 4.309.830 | 8.614.600 |
| sistema mantido | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.697.770 | 1.607.000 | 4.309.830 | 8.614.600 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| A 30.6048 - SISTEMA DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0663 - SEGURANÇA NAS RODOVIAS FEDERAIS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes de trânsito nas rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários das rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária Federal |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ACIDENTES EM RODOVIAS FEDERAIS |  |  | Unidade por ano | 120.594,0 | 1/12/1998 | 120.594,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 350.729.757 | 229.850.820 | 444.757.042 | 1.025.337.619 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 350.729.757 | 229.850.820 | 444.757.042 | 1.025.337.619 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.9558 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| aeronave adquirida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.1700 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PATRULHAMENTO DAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS |  | R$ | 17.811.587 | 4.268.160 | 0 | 22.079.747 |
| equipamento adquirido | unidade |  | 5,0 | 424,0 | 671,0 | 1.100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.811.587 | 4.268.160 | 0 | 22.079.747 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 424,0 | 671,0 | 1.100,0 |
| P 30.7061 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E VEÍCULOS ESPECIAIS PARA PATRULHAMENTO DAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS |  | R$ | 8.111.040 | 4.500.000 | 20.163.960 | 32.775.000 |
| veiculo adquirido | unidade |  | 668,0 | 150,0 | 0,0 | 818,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.111.040 | 4.500.000 | 20.163.960 | 32.775.000 |
|  | Meta Física |  | 668,0 | 150,0 | 0,0 | 818,0 |
| P 30.1715 - CAPACITAÇÃO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL |  | R$ | 7.599.069 | 4.000.000 | 0 | 11.599.069 |
| policial capacitado | unidade |  | 7.890,0 | 7.854,0 | 338,0 | 16.082,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 338,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.599.069 | 4.000.000 | 0 | 11.599.069 |
|  | Meta Física |  | 7.890,0 | 7.854,0 | 0,0 | 15.744,0 |
| P 39.5667 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A CENTROS URBANOS |  | R$ | 50.000 | 0 | 55.000 | 105.000 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 30.5677 - CONSTRUÇÃO DE HANGARES |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| hangar construído | m² |  | 0,0 | 0,0 | 22.500,0 | 22.500,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 22.500,0 | 22.500,0 |
| P 30.5679 - CONSTRUÇÃO DE HELIPORTOS |  | R$ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| heliporto construído | m² |  | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| P 30.5673 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| área construida/ampliada | m² |  | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 | 50.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 | 50.000,0 |
| P 39.5394 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS |  | R$ | 125.237.522 | 128.476.000 | 174.082.496 | 427.796.018 |
| ponto critico eliminado | unidade |  | Não Apurado | 264,0 | Não Apurado | 4.077,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 29.359.058 | 11.360.000 | 0 | 40.719.058 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 23,0 | Não Apurado | 109,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 35.744.870 | 11.100.000 | 172.400.000 | 219.244.870 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 23,0 | Não Apurado | 2.566,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.077.261 | 38.700.000 | 0 | 54.777.261 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 79,0 | Não Apurado | 203,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.143.067 | 17.376.000 | 1.682.496 | 34.201.563 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 37,0 | 664,0 | 701,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.886.761 | 34.740.000 | 0 | 46.626.761 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 72,0 | 65,0 | 137,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.026.505 | 15.200.000 | 0 | 32.226.505 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 30,0 | Não Apurado | 361,0 |
| P 30.7487 - ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NO ESTADO DO PARÁ |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| ponto crítico eliminado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5576 - ESTUDOS PARA A SEGURANÇA DO TRÂNSITO |  | R$ | 1.616.684 | 0 | 9.483.316 | 11.100.000 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 56,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.616.684 | 0 | 9.483.316 | 11.100.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 56,0 |
| P 30.6052 - FORMAÇÃO DE PILOTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| piloto formado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 30.5683 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA AOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| policial assistido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 30.3824 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS |  | R$ | 1.186.723 | 1.200.000 | 1.244.824 | 3.631.547 |
| unidade de servico implantada | unidade |  | 25,0 | 180,0 | 0,0 | 205,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.186.723 | 1.200.000 | 1.244.824 | 3.631.547 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 180,0 | 0,0 | 205,0 |
| P 30.3826 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO FEDERAL |  | R$ | 3.374.000 | 2.960.000 | 0 | 6.334.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 312,0 | 70,0 | 0,0 | 382,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.374.000 | 2.960.000 | 0 | 6.334.000 |
|  | Meta Física |  | 312,0 | 70,0 | 0,0 | 382,0 |
| P 30.5675 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE INTELIGENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| serviço implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 30.1798 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 1.377.466 | 631.840 | 1.302.534 | 3.311.840 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.377.466 | 631.840 | 1.302.534 | 3.311.840 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 150,0 |
| A 39.2324 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA |  | R$ | 53.140.290 | 39.300.000 | 196.773.460 | 289.213.750 |
| sinalizacao mantida | km |  | Não Apurado | 11.463,0 | Não Apurado | 288.617.032,578 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 53.140.290 | 39.300.000 | 195.773.460 | 288.213.750 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 11.463,0 | Não Apurado | 287.617.032,578 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| A 30.2718 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NAS ESTRADAS |  | R$ | 22.492.383 | 11.396.525 | 6.111.092 | 40.000.000 |
| unidade operacional mantida | unidade |  | 572,0 | 606,0 | 1.118,0 | 2.296,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.492.383 | 11.396.525 | 6.111.092 | 40.000.000 |
|  | Meta Física |  | 572,0 | 606,0 | 1.118,0 | 2.296,0 |
| P 30.1835 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 1.510.485 | 1.280.000 | 789.515 | 3.580.000 |
| equipamento adquirido | unidade |  | 339,0 | 500,0 | 521,0 | 1.360,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.510.485 | 1.280.000 | 789.515 | 3.580.000 |
|  | Meta Física |  | 339,0 | 500,0 | 521,0 | 1.360,0 |
| A 30.4526 - OPERAÇÕES ESPECIAIS COM OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA, COMANDOS E ESCOLTA DE AUTORIDADES |  | R$ | 3.887.852 | 2.600.000 | 0 | 6.487.852 |
| operacao/escolta realizada | unidade |  | 94,0 | 164,0 | 0,0 | 258,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.887.852 | 2.600.000 | 0 | 6.487.852 |
|  | Meta Física |  | 94,0 | 164,0 | 0,0 | 258,0 |
| A 30.2723 - PATRULHAMENTO OSTENSIVO E CONTROLE DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS |  | R$ | 94.398.302 | 25.138.295 | 0 | 119.536.597 |
| rodovia patrulhada | km |  | 60.000,0 | 57.000,0 | 103.000,0 | 220.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 94.398.302 | 25.138.295 | 0 | 119.536.597 |
|  | Meta Física |  | 60.000,0 | 57.000,0 | 103.000,0 | 220.000,0 |
| P 30.1821 - REFORMA DE UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 8.475.435 | 3.300.000 | 12.487.764 | 24.263.199 |
| area reformada | m² |  | 4.379,0 | 3.700,0 | 14.000,0 | 22.079,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.475.435 | 3.300.000 | 12.487.764 | 24.263.199 |
|  | Meta Física |  | 4.379,0 | 3.700,0 | 14.000,0 | 22.079,0 |
| A 30.4577 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA AOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| serviço mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 39.2616 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| serviço mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 30.2816 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 167.543 | 200.000 | 456.457 | 824.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 167.543 | 200.000 | 456.457 | 824.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| A 30.4287 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO |  | R$ | 197.050 | 200.000 | 2.802.950 | 3.200.000 |
| sistema mantido | unidade |  | 35,916 | 380,0 | 2.784,084 | 3.200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 197.050 | 200.000 | 2.802.950 | 3.200.000 |
|  | Meta Física |  | 35,916 | 380,0 | 2.784,084 | 3.200,0 |
| A 30.4290 - SOCORRO A ACIDENTADOS EM RODOVIAS FEDERAIS - SALVE |  | R$ | 96.326 | 400.000 | 1.003.674 | 1.500.000 |
| acidentado atendido | unidade |  | Não Apurado | 19.034,0 | Não Apurado | 66.228,75 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 96.326 | 400.000 | 1.003.674 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 19.034,0 | Não Apurado | 66.228,75 |
| Programa: 0151 - TERRITÓRIO E CULTURA INDÍGENAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Proteger a integridade territorial e o patrimônio cultural e ambiental das sociedades indígenas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedades indígenas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Fundação Nacional do Índio |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS |  |  | Percentagem | 71,5 | 31/12/1999 | 79,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 60.412.348 | 48.309.184 | 17.308.811 | 126.030.343 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 60.412.348 | 48.309.184 | 17.308.811 | 126.030.343 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 30.1714 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS EM ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E ANTROPOLÓGICOS |  | R$ | 70.660 | 345.300 | 4.263.524 | 4.679.484 |
| tecnico capacitado | unidade |  | 56,0 | 300,0 | 844,0 | 1.200,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.660 | 345.300 | 4.163.524 | 4.579.484 |
|  | Meta Física |  | 56,0 | 300,0 | 818,0 | 1.174,0 |
| N 30.9056 - DECRETO HOMOLOGATÓRIO DE TERRA INDÍGENA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| decreto publicado | unidade |  | 20,0 | 26,0 | 47,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 13,0 | 12,0 | 35,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 12,0 |
| P 30.5639 - DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL - PPTAL/ PPG-7 |  | R$ | 1.296.803 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| terra indígena demarcada | ha |  | 8.759.247,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.296.803 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 8.759.247,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.2235 - DEMARCAÇÃO E AVIVENTAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 3.322.067 | 2.030.301 | 4.391.232 | 9.743.600 |
| terra indigena demarcada | ha |  | 11.207.979,0 | 1.217.354,0 | 0,0 | 12.425.333,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.322.067 | 2.030.301 | 4.391.232 | 9.743.600 |
|  | Meta Física |  | 11.207.979,0 | 1.217.354,0 | 0,0 | 12.425.333,0 |
| P 30.1738 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DA CULTURA INDÍGENA |  | R$ | 95.505 | 100.000 | 211.095 | 406.600 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 663,0 | 40,0 | 2.407,0 | 3.110,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 211.095 | 211.095 |
|  | Meta Física |  | 57,0 | 0,0 | 2.407,0 | 2.464,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 95.505 | 100.000 | 0 | 195.505 |
|  | Meta Física |  | 606,0 | 40,0 | 0,0 | 646,0 |
| P 30.1742 - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS EM TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 199.043 | 190.000 | 883.237 | 1.272.280 |
| estudo realizado | unidade |  | 47,0 | 30,0 | 123,574 | 200,574 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 199.043 | 190.000 | 883.237 | 1.272.280 |
|  | Meta Física |  | 47,0 | 30,0 | 123,574 | 200,574 |
| A 30.2707 - FISCALIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 8.215.054 | 4.498.320 | 846.922 | 13.560.296 |
| fiscalizacao realizada | unidade |  | 348,0 | 500,0 | 809,0 | 1.657,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 155.468 | 155.468 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 151,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.215.054 | 4.498.320 | 0 | 12.713.374 |
|  | Meta Física |  | 348,0 | 500,0 | 0,0 | 848,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 188.207 | 188.207 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 178,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 323.223 | 323.223 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 311,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 69.555 | 69.555 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 110.469 | 110.469 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 104,0 |
| A 30.2814 - FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO ÍNDIO |  | R$ | 50.745 | 103.000 | 807.855 | 961.600 |
| publico atendido | unidade |  | 23.393,0 | 51.500,0 | 71.505,0 | 146.398,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 50.745 | 103.000 | 807.855 | 961.600 |
|  | Meta Física |  | 23.393,0 | 51.500,0 | 71.505,0 | 146.398,0 |
| A 30.4276 - IDENTIFICAÇÃO E REVISÃO DE TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 339.627 | 2.000.000 | 163.284 | 2.502.911 |
| terra indigena identificada/revisada | ha |  | 7,0 | 36,0 | 9,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 339.627 | 2.000.000 | 163.284 | 2.502.911 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 36,0 | 9,0 | 52,0 |
| A 30.4524 - LOCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO |  | R$ | 961.963 | 550.000 | 476.697 | 1.988.660 |
| comunidade localizada/protegida | unidade |  | 158,0 | 6,0 | 5,0 | 169,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 109.824 | 109.824 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 961.963 | 550.000 | 0 | 1.511.963 |
|  | Meta Física |  | 80,0 | 6,0 | 0,0 | 86,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.338 | 2.338 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 364.535 | 364.535 |
|  | Meta Física |  | 72,0 | 0,0 | 4,0 | 76,0 |
| A 30.6487 - ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS SOBRE ÍNDIOS E A POLÍTICA INDIGENISTA |  | R$ | 68.858 | 180.000 | 0 | 248.858 |
| documento preservado | unidade |  | 27.800,0 | 40.000,0 | 0,0 | 67.800,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 68.858 | 180.000 | 0 | 248.858 |
|  | Meta Física |  | 27.800,0 | 40.000,0 | 0,0 | 67.800,0 |
| A 30.2724 - PESQUISA SOBRE AS SOCIEDADES INDÍGENAS |  | R$ | 69.417 | 172.000 | 174.122 | 415.539 |
| pesquisa publicada | unidade |  | 3,0 | 20,0 | 34,0 | 57,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 69.417 | 172.000 | 174.122 | 415.539 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 20,0 | 34,0 | 57,0 |
| N 30.9057 - PORTARIA DE RESTRIÇÃO DE INGRESSO EM TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portaria publicada | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| N 30.9058 - PORTARIA DECLARATÓRIA DE TERRA INDÍGENA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| terra declarada | ha |  | 19,0 | 24,0 | 79,0 | 122,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 8,0 | 42,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 19,0 |
| A 30.2630 - PRESERVAÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS |  | R$ | 228.996 | 100.000 | 465.816 | 794.812 |
| bem preservado | unidade |  | 4.998,0 | 4.000,0 | 0,0 | 8.998,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 228.996 | 100.000 | 465.816 | 794.812 |
|  | Meta Física |  | 4.998,0 | 4.000,0 | 0,0 | 8.998,0 |
| P 30.1808 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL INDÍGENA |  | R$ | 672.734 | 130.000 | 72.000 | 874.734 |
| evento realizado | unidade |  | Não Apurado | 27,0 | Não Apurado | 93,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 172.734 | 130.000 | 72.000 | 374.734 |
|  | Meta Física |  | 42,0 | 27,0 | 5,0 | 74,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 19,0 |
| P 30.1812 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 470.458 | 500.000 | 900.542 | 1.871.000 |
| evento realizado | unidade |  | 49,0 | 141,0 | 530,0 | 720,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 158.748 | 158.748 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 470.458 | 500.000 | 0 | 970.458 |
|  | Meta Física |  | 49,0 | 141,0 | 0,0 | 190,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 112.668 | 112.668 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 74,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 470.365 | 470.365 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 278,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 61.457 | 61.457 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 97.304 | 97.304 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| P 30.1818 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 512.379 | 575.000 | 1.301.971 | 2.389.350 |
| terra indigena recuperada | ha |  | 170,0 | 202,0 | 638,0 | 1.010,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 512.379 | 575.000 | 1.301.971 | 2.389.350 |
|  | Meta Física |  | 170,0 | 202,0 | 638,0 | 1.010,0 |
| N 30.9055 - REGISTRO DE TERRA INDÍGENA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| registro fundiário efetivado | unidade |  | 20,0 | 24,0 | 55,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 19,0 | 33,0 | 64,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 |
| A 30.4390 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |  | R$ | 7.928.647 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| regularização efetivada | ha |  | 17.626,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.928.647 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 17.626,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 30.4390 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS INDÍGENAS |  | R$ | 34.691.469 | 36.835.263 | 2.350.514 | 73.877.246 |
| regularizacao efetivada | ha |  | 5.020.688,0 | 7.868.394,0 | 1.624.605,0 | 14.513.687,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 315.457,0 | 315.457,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 34.691.469 | 36.835.263 | 0 | 71.526.732 |
|  | Meta Física |  | 5.020.688,0 | 7.868.394,0 | 0,0 | 12.889.082,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.350.514 | 2.350.514 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.309.148,0 | 1.309.148,0 |
| A 30.4552 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL - PPTAL/ PPG-7 |  | R$ | 1.217.923 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| regularização efetivada | ha |  | 12.059.727,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.217.923 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 12.059.727,0 | 0,0 | 0,0 |  |